Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_134

(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- Fecha de reunión: 27 de agosto de 2024

- Hora: 2:30 pm – 3:30 p.m.

- Lugar: Presencial - Virtual vía MS Teams

- Asistentes:

DIAN:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Jairo Orlando Villabona Robayo | Director General | Presencial |
| Julián David Medina Herrera | Director de Gestión de Innovación y Tecnología | Presencial |
| Javier Avila Mahecha | Director de Gestión Estratégica y Analítica | Presencial |
| Gustavo Alfredo Peralta Figueredo | Director de Gestión Jurídica | Presencial |
| Álvaro Sanchez Uribe | Director de Gestión de Fiscalización | Presencial |
| Cecilia Rico Torres | Directora de Gestión de Impuestos | Presencial |
| Tony Samir Peña Guzmán | Subdirector de Innovación y Proyectos - DIAN | Presencial |
| Mariana del Pilar Muñoz Rincón | Coordinadora de la UCP | Presencial |
| Hugo Alcides Pérez Pinilla | Jefe Oficina de Seguridad de la Información | Presencial |
| Mónica Mantilla | Jefe del despacho de la Dirección General | Presencial |
| Ángela Bustamante | Especialista Líder en Adquisiciones – UCP | Presencial |
| Johana Andrea Barragán | Asesora Dirección Gestión de Impuestos | Presencial |
| Kelly Cortes | Asesora Dirección Gestión de Aduanas | Presencial |
| Luz Nayibe López | Directora de Gestión Corporativa | Virtual |
| Diana Lucila Muñoz Junco | Asesora jurídica del despacho de la DGIT | Virtual |
| Luzmila Romero Lancheros | Líder del proyecto de Interventoría – DIAN | Presencial |

EY:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Libardo Bueno | Representante Legal EY - Interventoría (Saliente) | Presencial |
| Beatriz Carmona | Representante Legal EY - Interventoría | Presencial |
| Patricia Patiño | Directora de Interventoría | Presencial |
| Andrés Cuadros | Interventoría: Coordinador Técnico | Presencial |

- Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos activos - Contratos objeto de Interventoría

# 5.1.  Estado general de la ejecución de los contratos

Señala la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, que el propósito de la sesión del Comité Ejecutivo es presentar el seguimiento y avance de los dos proyectos en ejecución y objeto de interventoría, Multinube Híbrida y DataR Es importante aclarar que nuevamente se hace especial énfasis en las condiciones contractuales de cada proyecto, teniendo en cuenta que es la primera sesión con el nuevo Director General de la entidad Dr. Jairo Orlando Villabona.

    - Multinube híbrida

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, indica que para la presente sesión se presentará un resumen del estado de ejecución de los contratos, así:

Multinube Lote 1.

# La Directora de Interventoría informa que el proveedor de este contrato es la firma Kyndryl S.A.S. El Dr. Jairo Orlando Villabona, Director General de la DIAN pregunta si esta es una firma nacional, a lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que Kyndryl es una firma de consultoría que tiene una alianza estratégica con IBM, con sede en Colombia, con presencia en varios países y con una amplia experiencia en temas de gestión de proyectos en nube, en este sentido, Kyndryl administra la información en la nube.  La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, complementa la respuesta aclarando que, Kyndryl es una firma Internacional partner de IBM, AWS y Microsoft.

# Seguidamente, la Directora de Interventoría informa nuevamente las condiciones contractuales de los contratos de Multinube híbrida:

# El presupuesto del contrato de Lote 1 está compuesto por un rubro en pesos colombianos de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos ($ 24.878.998.975,71) y otro rubro en dólares de dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD$ 2.138.046,46), que en total corresponden a treinta y tres mil ochocientos dieciséis millones treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos con cincuenta y un centavo ($33.816.033.178,51), y que en este momento su ejecución de acuerdo con el plan de trabajo vigente es de un 54 % real versus un 54 % planeado, es decir que a la fecha no presenta desviación.

# En cuanto a la facturación, menciona la Directora de Interventoría que el proveedor ha facturado en pesos colombianos ocho mil trescientos veinticinco millones noventa mil doscientos cincuenta y seis pesos con diecisiete centavos ($ 8.325.090.256,17), que corresponden al 33,46 % del valor del contrato en pesos. De igual forma se informa que la facturación en dólares a la fecha asciende a setecientos cuarenta y cinco mil ciento nueve dólares con diecinueve centavos (USD$ 745.109,19), correspondientes al 34,85 % del valor del contrato en dólares.

# De igual forma explica la Directora de Interventoría que la diferencia entre el valor porcentual ejecutado en pesos difiere del porcentaje de ejecución en dólares, debido a que durante la ejecución del contrato se han aplicado compensaciones o descuentos a las facturas en pesos por concepto de incumplimiento a algunos de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) como se establece contractualmente. La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, complementa mencionando que, los ANS tienen la intención de conminar al proveedor al cumplimiento de sus obligaciones para lo cual se aplican deducciones o compensaciones ya que en este tipo de contratos no se aplican multas y hay diferencias con algunas las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 que no aplican

La Directora de la interventoría, Patricia Patiño, comenta que, el contrato que ejecuta Kyndryl tiene por objeto diseñar, habilitar, aprovisionar, operar y proveer los recursos de la Plataforma tecnológica de la Multinube híbrida, principalmente para los proyectos estratégicos de la DIAN (Proyectos Estratégicos de Transformación Digital – PETD).

# Multinube Lote 2:

Continúa la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, informando que este contrato que ejecuta la firma Controles Empresariales S.A.S tiene un presupuesto de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD$ 34.934.628,40).

# Señala la Directora de la Interventoría que este contrato tiene por objeto proveer los recursos de la nube primaria de Microsoft Azure. El Director de Gestión de Innovación y Tecnología- DGIT, Julián Medina, aclara que la DIAN no contrata directamente con Microsoft, sino a través de un tercero que sea su partner. La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, complementa mencionando que los procesos de contratación de Multinube (Lotes 1, 2 y 3) se realizaron a través de procesos de selección y licitaciones públicas Internacionales.

# El Director de Gestión de Fiscalización, Álvaro Sánchez Uribe, pregunta sobre los recursos futuros para mantener el proyecto de Multinube, a partir de la fecha que se terminen los contractos actuales, es decir noviembre de 2025, teniendo en cuenta que se ejecutan con recursos del Fondo DIAN. El Director de la DGIT, Julián Medina, informa que, hay que prever recursos del presupuesto de la DIAN para garantizar la sostenibilidad requerida. De otra parte, también aclara que el proyecto de Multinube está haciendo una transición de la infraestructura del Datacenter de la DIAN a la nube, lo que implica también el traslado de los costos asociados y, además, comenta que, el presupuesto a futuro para estos debe ser tratado como presupuesto de funcionamiento y no por presupuesto de inversión. Por último, advierte sobre el bajo consumo de recursos presentado hasta el momento lo que se traduce en una baja ejecución presupuestal.

# La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, manifiesta la importancia de avanzar rápidamente en los acuerdos que deben concretarse con la firma dentro del contrato, en virtud de los impactos que pueden darse en la provisión de servicios, ya que el proyecto de Multinube contemplaba la entrada en operación de los proyectos PETD (NSGA, NSGT y PDIS), que a la fecha aún no se encuentran operativos. Estos proyectos implicarían un alto volumen de transaccionalidad, con lo cual no se cuenta hasta el momento. La única aplicación de misión crítica actualmente operativa en la nube es Facturación Electrónica.

# Multinube Lote 3.

# El proveedor para este contrato es la firma NUVU y el presupuesto es de cinco millones setecientos mil sesenta y dos dólares (USD$ 5.700.062). Este tiene por objeto proveer los recursos de la nube secundaria de Amazon Web Services (AWS).

# El detalle del pago y del consumo en este proyecto se encuentra en la presentación de la sesión.

    - DataR

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, informa que este contrato lo ejecuta el Consorcio M&Q - PwC y su alcance es el de diseñar, implementar y mantener el repositorio único de datos de la DIAN.

# El valor del contrato está pactado en diecinueve mil doscientos cincuenta millones de pesos ($19.250.000.000) que contempla las etapas de implementación y operación. Al igual que los proyectos de Multinube tiene como fecha de finalización, noviembre de 2025. A la fecha se ha ejecutado el 11,91 % del presupuesto total representado en 9,08 % de la fase de implementación y 2,83 % correspondiente a los servicios fijos de la fase de operación.

# Actualmente el Consorcio se encuentra trabajando en el primer requerimiento por demanda que es el de “Cifras de recaudo”.

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, continúa mencionando que, el contrato ha presentado inconvenientes en su ejecución lo que ha generado la necesidad de la suscripción del segundo otrosí para el cual ya se cuenta con el insumo necesario trabajado y acordado entre la DIAN y el Consorcio.

# Javier Ávila, Director de Gestión de Estrategia y Analítica, pregunta ¿qué es el DataR? y si ¿este tiene dependencia de las estructuras del Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (NSGT)y del Nuevo Sistema de Gestión Aduanera (NSGA)? La Directora de Interventoría, Patricia Patiño responde que, DataR es la plataforma tecnológica que permitirá a la Entidad almacenar, gestionar y aprovechar sus datos y no depende de la estructura del Nuevo Sistema Tributario o de la estructura del Sistema Aduanero, pues la arquitectura diseñada consideró la integración de diferentes tipos de fuentes de información. Julián Medina, Director de la DGIT, complementa aclarando que el diseño y la implementación de la infraestructura ya se culminó por parte del contratista y en este momento está operativa, tanto así que la DIAN ya la ha utilizado para hacer labores de procesamiento de datos.

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que, el valor pagado al contratista de mil setecientos cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos ($1.748.848.200), corresponde a la finalización de los hitos de diseño e implementación de la plataforma del repositorio, que ya se encuentra operativa para la DIAN.

# La asesora de la Dirección de Impuestos, Johanna Barragán, manifiesta su preocupación relacionada con las nuevas estructuras de los sistemas misionales y solicita considerar las mismas en la operación del DataR, a lo que se aclara por parte del Director de la DGIT que el área funcional remite la necesidad del sistema más no el diseño técnico de cómo van a quedar esas estructuras, por lo cual, es muy prematuro mencionar un impacto sin que exista un diseño técnico aún.

# Patricia Patiño, Directora de Interventoría, aclara que, la plataforma de DataR está preparada para integrar diferentes tipos de fuentes y que por cada fuente integrada se hace un diseño detallado, que considera las estructuras de las fuentes a integrar.

# La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, precisa que, el repositorio único de datos (DataR) hace parte de los productos del Programa de modernización planteados de acuerdo con el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que dio lugar al contrato de préstamo del BID.

  - Detalle ejecución proyectos

    - Multinube Lote 1

Patricia Patiño, Directora de interventoría, relaciona las etapas de planeación y diseño que se concluyeron y pagaron al proveedor. Las etapas de actualización del diseño, habilitación, aprovisionamiento y operación, aún se encuentran en ejecución. Se da una explicación general sobre el alcance de cada etapa del proyecto.

# Señala la Directora de Interventoría que la etapa de aprovisionamiento contempla preparar los ambientes de pruebas y producción para los proyectos de NSGT, NSGA y PDIS. Este hito se encuentra afectado (atrasado en su ejecución física y financiera) porque estos proyectos aún no se encuentran contratados por lo que se hace necesario concretar las fechas de implementación de estos, de acuerdo con la nueva estrategia que defina la DIAN. Al respecto, el Director de la DGIT, Julián Medina, menciona que para realizar una revisión del contrato con el proveedor es necesario contar con la prórroga del plazo del crédito del BID. Adicionalmente menciona que la nueva estrategia contempla desarrollos a la medida y el mejoramiento del aplicativo “MUISCA". La Coordinadora de la UCP, Mariana del Pilar Muñoz, menciona que se encuentra en trámite la autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la ratificación del concepto técnico favorable emitido por parte del DNP.

# Jairo Orlando Villabona, Director General de la DIAN, manifiesta su inquietud frente a las cifras del presupuesto expresadas en pesos y en dólares. La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que el contrato tiene un componente en pesos y otro en dólares y por eso las cifran se relacionan discriminadas.

# Hugo Alcides Pérez, Jefe de la Oficina de Seguridad de la Información, pregunta ¿a qué se refiere la gestión de la Interventoría relacionada con: alcance de seguridad, ¿alcance administración de la CMDB y alcance de la administración de la base de datos? La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que, tiene que ver con los conceptos emitidos por la Interventoría sobre el alcance del proveedor en estos temas mencionados, como términos de seguridad en la Multinube, por lo cual, la interventoría técnica no es solo de seguimiento contractual, sino que todos los planteamientos que haga el contratista en términos de seguridad, capacidad y arquitectura se validan si están de acuerdo con las definiciones de la DIAN.

# El Director de la DGIT, Julián Medina, hace énfasis partiendo de un contexto de que cuando se diseñó el plan de modernización también se pensó en cómo se podría mejorar desde la continuidad del negocio frente a con lo que hoy se cuenta. En el aspecto relacionado con el Plan de recuperación de desastres (DRP), que es un esquema para dar continuidad al negocio. Además, menciona que si bien el diseño realizado por Kyndryl del DRP (inicialmente para Factura Electrónica) está avalado por Microsoft, su habilitación resulta costosa y de alto riesgo para la DIAN, debido a los tiempos de indisponibilidad por el alto volumen transaccional y de información que maneja en este momento Factura Electrónica. Por esto se ha solicitado al proveedor, presentar otros esquemas – validando también otras latitudes, fabricantes de nube y simulaciones- diferentes que permitan a la DIAN minimizar el riesgo mencionado. Señala de igual manera que si bien el diseño ya se tiene, es importante que institucionalmente – Director General y Directores de Gestión- lo conozcan y se tenga conciencia de que se va a prender o habilitar el DRP y valor de su inversión, para así tomar una decisión institucional en conjunto. Complementa lo informado, que esto desde el punto de vista tecnológico también lo tienen otras entidades, pero hay que ser claro que solo se utilizaría en el evento de alguna catástrofe.

La Oficina de Seguridad de la Información de la DIAN indica que es importante tener en cuenta las políticas y lineamientos que tiene la DIAN, para ser aplicadas por todas las partes interesadas.

    - Multinube Lote 2

# Con base en la diapositiva presentada, Álvaro Sánchez Uribe, Director de Gestión de Fiscalización, pregunta ¿Cuánto de la capacidad de los espacios en nube está siendo ocupada o usada? Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría, responde explicando que, el contrato de Multinube Lote 2, cuyo proveedor es Controles Empresariales S.A.S., provee los recursos de la nube primaria de Azure (Microsoft) y su presupuesto es de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD$ 34.934.628,40).  La forma de pago establece realizar siete (7) pagos, de acuerdo con la proyección de consumo de recursos establecida por la DIAN. A la fecha se han realizado tres (3) aprovisionamientos (pagos) por valor de ocho millones trescientos seis mil ciento cuarenta dólares con ochenta y cinco centavos (USD$ 8.306.140,85), de los cuales se han consumido seis millones cien mil quinientos sesenta y un dólares con cuarenta y cuatro centavos (USD$ 6.100.561,44), correspondientes al 17,46% del valor total del contrato.

Además, el Coordinador Técnico de la Interventoría expone que, este contrato tiene una particularidad y es que los recursos se pueden consumir durante el periodo de gracia que indique el acuerdo MACC suscrito entre la DIAN y Microsoft, que a la fecha es de dos (2) años, es decir que los recursos se podrían consumir hasta noviembre de 2027.

Complementa el Director de la DGIT informando que se encuentra adelantado gestiones de revisión contractual con Microsoft con el fin de llegar a un acuerdo frente al MACC y una posible ampliación del plazo superior a noviembre del 2027.

    - Multinube Lote 3

# Para atender la inquietud del Director de Gestión de Fiscalización en lo relacionado con Lote 3, Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría explica que el contrato de Multinube Lote 3, cuyo proveedor es NUVU, provee los recursos de la nube secundaria de AWS (Amazon) y su presupuesto es de cinco millones setecientos mil dólares sesenta y dos dólares (USD$ 5.700.062). La forma de pago establece realizar siete (7) pagos, de acuerdo con la proyección de consumo de recursos establecida por la DIAN. A la fecha se ha realizado un (1) aprovisionamientos (pago) por valor de un millón cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochenta y un mil dólares con sesenta y un centavos (USD$ 1.424.981,61), de los cuales se han consumido seiscientos cincuenta y nueve mil ciento treinta y seis dólares con cuarenta y siete centavos (USD$ 659.136,47), correspondientes al 11,56 % del valor total del contrato.

# Los recursos de este contrato se deben consumir durante la vigencia del contrato, es decir hasta noviembre de 2025. Si esto no llegara a suceder se puede optar por la figura de “instancias reservadas”, que permite el consumo posterior al periodo de vigencia del contrato, eso sí presentando y comprometiendo una programación de consumo real de recursos ante el proveedor.

# La especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, aclara, en virtud de lo explicado por la interventoría sobre la forma de pago, que los mismos para los contratos de Multinube Lote 2 y Lote 3 corresponden al derecho de uso de los recursos de nube.

# El Director de la DGIT, Julián Medina menciona que para que evolucione el consumo de los recursos, es necesario incluir más servicios en la nube, principalmente los proyectos PETD y la plataforma de interoperabilidad. También se prevé el fortalecimiento de DataR que con el tiempo aumentará su utilización y por consiguiente su consumo.

# En este punto de la sesión la Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, interviene para aclarar dos aspectos:

- El primero que el DNP ratificará su concepto técnico favorable sobre la prórroga del contrato de préstamo a más tardar el 30 de agosto de 2024.

- El segundo aspecto, tiene relación con el proceso que se debe adelantar para garantizar los recursos para la Multinube híbrida, una vez se agote el presupuesto del Contrato de préstamo con el BID.

# Al respecto, el Director de Gestión de Fiscalización advierte al área técnica, que las gestiones del proceso para financiar la Multinube híbrida por parte de la entidad, una vez se agoten los recursos BID, debe hacerse con anticipación para evitar retrasos o indisponibilidad del servicio a futuro.

    - DataR

# Patricia Patiño, la Directora de interventoría, informó que, el proyecto de DataR debido a inconvenientes presentados en su ejecución requirió la realización mesas de trabajo con el contratista, en las que se lograron acuerdos que se plasmaron en un acta que el Consorcio firmó el día de hoy 27 de agosto de 2024 y que será la base para la suscripción de un otrosí al contrato.  Las mesas de trabajo y los acuerdos plasmados en el acta fueron necesarios para aclarar obligaciones contractuales en los servicios fijos, procedimientos para atención de requerimientos para los servicios por demanda y para fortalecer los ANS necesarios para conminar el cumplimiento contractual.

# 6. Conclusiones y nuevos compromisos

| Conclusiones / Compromisos | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| No se generaron compromisos en la sesión. | No aplica | No aplica |

Nota: la presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta Seguimiento_ejecutivo_PETD - 27AGOS2024 v2.0.pptx

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

| Patricia Patiño Directora de Interventoría EY | Julián Medina Director de Gestión de Innovación y Tecnología |
| --- | --- |