## Sheet1
risk_id | risk_name | risk_category | severity | probability | risk_score | risk_priority | risk_description | evidence | recommended_action | source_doc_id | source_filename | source_page | source_chunk_id | fecha_documento | fecha_documento_texto | fecha_documento_manual | comentario_fecha
RISK_0008 | Incumplimiento de fechas de operación | Cronograma | Alta | Alta | 9 | Crítico | Retraso en la puesta en operación debido a documentos pendientes. | Incumplimiento de la fecha de puesta en operación definida, dado que: Existen documentos cuya elaboración depende de la implementación del piloto. | Establecer un plan de acción para acelerar la elaboración de documentos pendientes. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_004 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0029 | Falta de información para facturación | Financiero | Alta | Alta | 9 | Crítico | Riesgo de no poder realizar la facturación debido a la falta de información de parafiscales. | No se realizó porque el consultor no hizo llegar la información de parafiscales solicitada por la interventoría. | Establecer un proceso claro para la entrega de información necesaria para la facturación. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 6 | DOC_005_RCHUNK_010 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0021 | Observaciones no atendidas | Calidad | Media | Alta | 6 | Alto | Las observaciones realizadas en las sesiones de refinamiento no fueron atendidas en su totalidad. | se identifica que las observaciones realizadas en estas mesas de trabajo no fueron atendidas en su totalidad. | Realizar un seguimiento exhaustivo para asegurar que todas las observaciones sean atendidas. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 4 | DOC_005_RCHUNK_007 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0028 | Configuración incorrecta de reglas de negocio | Calidad | Alta | Media | 6 | Alto | Riesgo de que la configuración de las reglas de negocio vaya en contra de las buenas prácticas. | Revisar si la configuración de las reglas de negocio solicitadas por la DIAN va en contra de las buenas prácticas de la implementación del SandBox. | Evaluar las reglas de negocio propuestas y compararlas con las mejores prácticas del sector. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 6 | DOC_005_RCHUNK_010 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0020 | Incumplimiento de migración de datos | Contractual | Alta | Media | 6 | Alto | Posibilidad de que no se cumpla con la migración de datos antes de la salida en producción. | La Interventoría validará si contractualmente se cumple con la indicación de que debe estar todo migrado para salida en producción. | Establecer un plan de acción para asegurar la migración de datos antes de la fecha de producción. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 4 | DOC_005_RCHUNK_007 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0001 | Atraso en entregables | Cronograma | Media | Alta | 6 | Alto | El entregable con mayor número de días de atraso es de 17 días. | el entregable con mayor número de días de atraso es de 17 días | Revisar el cronograma y establecer medidas para recuperar el tiempo perdido. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 1 | DOC_005_RCHUNK_001 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0009 | Cambio de fecha de finalización del piloto | Cronograma | Media | Alta | 6 | Alto | Retraso en la finalización del piloto que afecta la entrada en operación. | Cambio de la fecha finalización del piloto (07 de julio de 2023), lo cual traslada la entrada en operación para el 10 de julio de 2023. | Revisar el cronograma y ajustar las fechas de entrega de documentos críticos. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_004 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0013 | Retraso en entrega de entregable | Cronograma | Media | Alta | 6 | Alto | Posible retraso en la entrega del entregable 'ENT31-Modelo de operación del DataR'. | la fecha máxima de entrega de este producto es el 07 de julio de 2023 | Monitorear el cumplimiento de la fecha de entrega y establecer penalizaciones por retrasos. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_005 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0015 | Atraso en la ejecución del proyecto | Cronograma | Media | Alta | 6 | Alto | El proyecto presenta un avance inferior al esperado, lo que indica un riesgo de atraso significativo. | un avance de ejecución del 22% real Vs. un esperado del 28%, para una desviación del 6%. Con relación a este proyecto se reportaron 118 días de atraso | Implementar un plan de recuperación de tiempos y recursos para mitigar el atraso. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 4 | DOC_005_RCHUNK_006 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0019 | Falta de cronograma | Cronograma | Alta | Media | 6 | Alto | No se cuenta con un cronograma definido para la migración de datos. | sin embargo, aún no se cuenta con el cronograma. | Solicitar la elaboración y entrega inmediata del cronograma de migración. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 4 | DOC_005_RCHUNK_007 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0026 | Atraso en informes mensuales | Cronograma | Media | Alta | 6 | Alto | Retraso en la entrega de informes mensuales puede afectar la planificación del proyecto. | Atraso en el envío de los informes mensuales de operación y gestión. | Establecer un cronograma más riguroso para la entrega de informes y realizar seguimiento constante. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 5 | DOC_005_RCHUNK_009 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0014 | Falta de información para habilitación de pago | Financiero | Alta | Media | 6 | Alto | No se ha recibido la información de parafiscales y seguridad social necesaria para habilitar el pago N°2. | Dado que a la fecha no se ha recibido esta información, a pesar de que es un requerimiento que se envía mensualmente. | Establecer un plazo límite para la entrega de la información y considerar alternativas de pago. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_005 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0030 | Acceso a Devops | Operación | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo de no obtener acceso a Devops, lo que puede afectar el seguimiento del proyecto. | Escalar a Kyndryl la solicitud de acceso a Devops de la Interventoría del proyecto DATAR | Asegurar el seguimiento continuo de la solicitud de acceso y establecer un plan de contingencia. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 6 | DOC_005_RCHUNK_011 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0025 | Validación de riesgos digitales | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | Necesidad de validación y aprobación de la valoración de riesgos digitales en los activos Multinube. | Kyndryl solicita la validación y aprobación por parte de la DIAN de la valoración de riesgos digitales en los activos Multinube. | Acelerar el proceso de validación y aprobación de los riesgos digitales identificados. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 5 | DOC_005_RCHUNK_008 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0038 | Vulnerabilidades no identificadas | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | Riesgo de que las vulnerabilidades no sean identificadas a tiempo, afectando la seguridad del sistema. | Realizar sesión con el equipo DIAN DataR para acordar las fechas de entrega de los informes de vulnerabilidades y pruebas de penetración para ser incluidos en el cronograma de la Interventoría. | Asegurar que las pruebas de penetración se realicen de manera oportuna y que los informes se analicen adecuadamente. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 7 | DOC_005_RCHUNK_012 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0004 | Desviaciones en el cronograma | Cronograma | Media | Media | 4 | Medio | Posibilidad de que se presenten desviaciones adicionales en el cronograma de los proyectos. | la Interventoría responde que se mantienen los porcentajes de desviación del cronograma de los proyectos con respecto a la semana anterior | Realizar un análisis de las causas de las desviaciones y establecer medidas correctivas. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 2 | DOC_005_RCHUNK_002 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0005 | Desviación del cronograma en DataR | Cronograma | Media | Media | 4 | Medio | Atrasos en la fase de habilitación de herramientas que pueden afectar el cronograma del proyecto. | la desviación del avance es del 1% debido a las demoras en el cierre de las fases de entendimiento y diseño, habilitación de las herramientas y Diseño de procesos. | Monitorear de cerca los entregables en ciclo de revisión y asegurar la entrega a tiempo. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 2 | DOC_005_RCHUNK_003 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0006 | Atrasos en entregables de NGSA | Cronograma | Media | Media | 4 | Medio | Atrasos en los entregables asociados al Sprint 1 y 2 del MVP01 que pueden impactar el avance del proyecto. | la desviación a la fecha de corte es de 6% resultado del continuo atraso de los entregables asociados al Sprint 1 y 2 del MVP01. | Revisar el plan de trabajo y ajustar los recursos para cumplir con los entregables pendientes. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 2 | DOC_005_RCHUNK_003 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0010 | Cierre tardío del entregable | Cronograma | Media | Media | 4 | Medio | Propuesta de cierre del entregable posterior a la fecha de puesta en operación. | Propuesta del Consorcio del cierre del entregable 31-Modelo de operación del DataR para el 12 de julio de 2023. | Negociar con el Consorcio para adelantar el cierre del entregable. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_004 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0011 | Radicación tardía de pago | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | Retraso en la radicación del pago que puede afectar la financiación del proyecto. | Radicación tardía del pago 2 asociado al Ent03 – Diseño detallado de la solución tecnológica del DataR. | Acelerar el proceso de radicación de pagos para evitar retrasos financieros. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 3 | DOC_005_RCHUNK_004 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0024 | Incremento en consumos | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | Incremento de 1.2 millones en consumos al cierre del año. | Se realizó el análisis de consumos y se evidencia un incremento de 1.2 millones al cierre del año. | Realizar un análisis detallado de los consumos y establecer medidas de control financiero. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 5 | DOC_005_RCHUNK_008 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0032 | Unificación de valores financieros | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | Riesgo de inconsistencias en los informes financieros que pueden afectar la toma de decisiones. | Unificar los valores de las gráficas del capítulo financiero del informe de seguimiento semanal de la Interventoría. | Implementar un proceso de revisión y validación de los informes financieros. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 6 | DOC_005_RCHUNK_011 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0037 | Acceso limitado a ambiente de desarrollo | Operación | Media | Media | 4 | Medio | Riesgo de no obtener acceso al ambiente de desarrollo de DataR, lo que puede afectar el avance del proyecto. | Generar comunicado desde la interventoría solicitando acceso a ambiente de desarrollo DataR. | Acelerar la solicitud de acceso y establecer un plan de contingencia en caso de no obtenerlo a tiempo. | DOC_005 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20230621.pdf | 7 | DOC_005_RCHUNK_012 | 2023-06-21 | 2023-06-21
RISK_0115 | Pruebas en ambiente de test | Calidad | Alta | Alta | 9 | Crítico | Pendiente la finalización de pruebas en ambiente de test, lo que puede retrasar el paso a producción. | está pendiente la finalización de las pruebas en ambiente de test y corrección de incidentes en la integración con Muisca. | Priorizar la finalización de las pruebas y establecer un cronograma claro para la corrección de incidentes. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 8 | DOC_008_RCHUNK_014 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0100 | Revisión de documentación técnica pendiente | Calidad | Media | Alta | 6 | Alto | La falta de revisión de la documentación técnica puede comprometer la calidad del proyecto. | Pendiente: Ciclo 2 de revisión a la documentación técnica parte 1 por parte de la DIAN. | Priorizar la revisión de la documentación técnica para asegurar la calidad del proyecto. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 5 | DOC_008_RCHUNK_008 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0102 | Validación de datos pendiente | Calidad | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo asociado a la validación de datos en preproducción que puede afectar la calidad del proyecto. | Fecha de cierre del incidente pendiente (Validación de datos en preproducción) | Acelerar el proceso de validación de datos para evitar retrasos en la calidad del proyecto. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 5 | DOC_008_RCHUNK_009 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0110 | Duplicados en pruebas UAT | Calidad | Alta | Media | 6 | Alto | Riesgo de calidad debido a la presencia de registros duplicados en las pruebas UAT. | Se solicita información sobre las tablas que presentaron duplicados durante las pruebas UAT incluyendo la cantidad de registros afectados. | Identificar la causa raíz de los duplicados y corregir el problema antes de avanzar. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 7 | DOC_008_RCHUNK_012 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0124 | Descuento pendiente | Financiero | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo asociado a la falta de confirmación del descuento del 11% en el aprovisionamiento. | está pendiente la confirmación de la aplicación del descuento del 11% a partir de julio de 2025 | Solicitar confirmación del descuento a la parte responsable lo antes posible. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 10 | DOC_008_RCHUNK_017 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0125 | Aprovisionamiento no confirmado | Financiero | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo relacionado con la falta de confirmación del aprovisionamiento de USD 4,280. | la confirmación del aprovisionamiento de USD 4,280 está pendiente | Realizar seguimiento inmediato para obtener la confirmación del aprovisionamiento. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 10 | DOC_008_RCHUNK_017 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0084 | Pendiente VoBo y firma de acta | Gobierno del Proyecto | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo de retraso en la formalización de acuerdos debido a la falta de aprobación y firma de actas. | Pendiente VoBo y firma de acta sobre cierre y no continuación REQ012. | Acelerar el proceso de aprobación y firma de actas para evitar retrasos. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 2 | DOC_008_RCHUNK_002 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0103 | Ajustes de formato pendientes | Gobierno del Proyecto | Media | Alta | 6 | Alto | Riesgo relacionado con los ajustes de formato que pueden retrasar la aprobación en el comité de cambios. | Fecha de cierre del incidente pendiente (Ajustes de formato de pruebas y formato 2180 para paso a comité de cambios) | Priorizar la finalización de los ajustes de formato para asegurar la aprobación oportuna. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 5 | DOC_008_RCHUNK_009 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0104 | Falta de aprobación de informes | Gobierno del Proyecto | Media | Alta | 6 | Alto | Retrasos en la aprobación de informes pueden afectar el avance del proyecto. | Falta aprobación del informe de actividades | Establecer un cronograma claro para la aprobación de informes y realizar seguimiento constante. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 6 | DOC_008_RCHUNK_010 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0128 | Aprobación pendiente de la DIAN | Gobierno del Proyecto | Media | Alta | 6 | Alto | Retrasos en la aprobación de fechas propuestas por la DIAN pueden afectar el cronograma del proyecto. | estamos pendientes de la aprobación de la DIAN de las fechas propuestas para la actualización. | Establecer un seguimiento constante con la DIAN para asegurar la aprobación o identificar alternativas. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 11 | DOC_008_RCHUNK_019 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0113 | Errores en tipificación | Calidad | Media | Media | 4 | Medio | Posibilidad de que los errores identificados durante el proceso de tipificación afecten la calidad del proyecto. | se están realizando ajustes en los errores identificados durante el proceso de tipificación de errores. | Implementar un control de calidad más riguroso en el proceso de tipificación. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 8 | DOC_008_RCHUNK_014 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0092 | Evaluación contractual | Contractual | Media | Media | 4 | Medio | Necesidad de evaluar alternativas contractuales en caso de extensión de la contingencia. | De igual manera, se debe evaluar contractualmente las alternativas que se tendrían y evaluar un panorama crítico en caso de que la contingencia se extienda hasta octubre. | Revisar el contrato con el Consorcio para identificar opciones y cláusulas aplicables ante la contingencia. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 3 | DOC_008_RCHUNK_005 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0099 | Descuento de horas no definido | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | La falta de claridad sobre el descuento de horas puede llevar a un uso ineficiente de recursos. | La Interventoría, se recomienda que se evalúe dónde se debe realizar el descuento de las horas que se iban a usar inicialmente para el REQ012. | Definir claramente el uso de horas disponibles y su asignación a los requerimientos. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 5 | DOC_008_RCHUNK_008 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0120 | Estimación de costos pendiente | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | Falta de estimación de costos para la replicación de bases de datos que puede afectar el presupuesto. | Está pendiente la estimación de costos para esta replicación. | Priorizar la estimación de costos y su inclusión en el presupuesto del proyecto. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 9 | DOC_008_RCHUNK_015 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0098 | Pendiente de firma y revisión de acta | Gobierno del Proyecto | Media | Media | 4 | Medio | Retrasos en la firma y revisión de actas pueden afectar el avance del proyecto. | Pendiente: firma y revisión de acta (Consorcio) y cierre del REQ en Service Now. | Acelerar el proceso de firma y revisión de actas para evitar retrasos. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 5 | DOC_008_RCHUNK_008 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0114 | Pendiente de definición de arquitectura | Gobierno del Proyecto | Media | Media | 4 | Medio | Falta de presentación del diseño final de la arquitectura puede causar desalineación en el proyecto. | está pendiente la presentación del diseño final de la arquitectura. | Programar una fecha límite para la presentación del diseño final y asegurar la participación de todas las partes interesadas. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 8 | DOC_008_RCHUNK_014 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0122 | Revisión de matriz RACI pendiente | Gobierno del Proyecto | Media | Media | 4 | Medio | Falta de revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel que puede afectar la gestión de seguridad. | sigue pendiente la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel por parte del director de la OSI. | Acelerar la revisión de la matriz RACI y asegurar su implementación. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 9 | DOC_008_RCHUNK_015 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0121 | Aprobación de informes pendiente | Gobierno del Proyecto | Baja | Media | 2 | Bajo | Retraso en la aprobación de informes mensuales que puede afectar la visibilidad del proyecto. | está pendiente la aprobación por parte de la interventoría. | Establecer un proceso claro para la revisión y aprobación de informes. | DOC_008 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250812.pdf | 9 | DOC_008_RCHUNK_015 | 2025-08-12 | 2025-08-12
RISK_0141 | Riesgo de Continuidad del Proyecto | Contractual | Alta | Media | 6 | Alto | Necesidad de un nuevo proceso de contratación para asegurar la continuidad del proyecto de DataR. | se debe adelantar un nuevo proceso de contratación para dar continuidad al proyecto de DataR. | Iniciar el proceso de contratación de inmediato para evitar interrupciones en el proyecto. | DOC_009 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Ejecutivo_20250829.pdf | 4 | DOC_009_RCHUNK_006 | 2025-08-29 | 2025-08-29
RISK_0143 | Prórroga de servicios | Contractual | Media | Media | 4 | Medio | Posible necesidad de prórroga de servicios que podría afectar la continuidad del proyecto. | se está tramitando un posible modificatorio que incluye servicios adicionales y una prórroga de los servicios hasta julio de 2026. | Acelerar las negociaciones con el proveedor actual para asegurar la continuidad de los servicios. | DOC_009 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Ejecutivo_20250829.pdf | 4 | DOC_009_RCHUNK_007 | 2025-08-29 | 2025-08-29
RISK_0149 | Prórroga del contrato | Contractual | Media | Media | 4 | Medio | Posible necesidad de prórroga del contrato de Multinube L1 que podría afectar la continuidad del servicio. | En caso de aplicar una posible prórroga al contrato de Multinube L1, adelantar la negociación. | Iniciar negociaciones anticipadas para la prórroga del contrato y evaluar el impacto en la continuidad del servicio. | DOC_009 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Ejecutivo_20250829.pdf | 5 | DOC_009_RCHUNK_009 | 2025-08-29 | 2025-08-29
RISK_0063 | Dependencia de informes para pagos | Financiero | Alta | Alta | 9 | Crítico | El pago por concepto de operación y gestión depende de la entrega de informes detallados. | Para dar viabilidad al pago por concepto de la operación y gestión de julio de 2025 es necesario contar con el informe detallado que evidencie. | Asegurar la entrega oportuna de los informes requeridos para evitar retrasos en los pagos. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 6 | DOC_007_RCHUNK_010 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0049 | Incidentes en la ingesta de datos | Calidad | Alta | Media | 6 | Alto | Problemas en la ingesta de datos históricos pueden comprometer la calidad de la información. | Pendiente: Revisar los incidentes relacionados con la ingesta histórica de datos. | Realizar un análisis exhaustivo de los incidentes y corregir los problemas identificados. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 4 | DOC_007_RCHUNK_006 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0069 | Replicación de BD no recomendada | Calidad | Alta | Media | 6 | Alto | La solución de replicar una parte de la BD Cosmos no corresponde con las mejores prácticas. | el arquitecto de Microsoft considera que la solución de replicar una parte de la Cosmos no corresponde con las mejores prácticas y recomendó a la DIAN evaluar la decisión considerando los riesgos que esto implica. | Evaluar alternativas de replicación que cumplan con las mejores prácticas. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 8 | DOC_007_RCHUNK_012 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0052 | Falta de facturación | Financiero | Media | Alta | 6 | Alto | Falta de facturación en un mes anterior que puede afectar el flujo de caja. | Falta facturación en septiembre. | Realizar seguimiento a la facturación pendiente y establecer un plan para su recuperación. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 4 | DOC_007_RCHUNK_007 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0075 | Descuento no confirmado | Financiero | Alta | Media | 6 | Alto | La falta de confirmación sobre el descuento del 11% puede impactar el presupuesto del proyecto. | Aún se espera la confirmación sobre la aplicación del descuento del 11% a partir de julio de 2025. | Solicitar seguimiento inmediato a la confirmación del descuento y ajustar el presupuesto en consecuencia. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 8 | DOC_007_RCHUNK_013 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0077 | Consumo elevado de nube secundaria | Financiero | Media | Alta | 6 | Alto | El consumo de la nube secundaria está cerca del límite del valor aprovisionado. | reporta un consumo de la nube secundaria del 76,66% con respecto al valor aprovisionado | Monitorear el consumo de la nube y ajustar el aprovisionamiento si es necesario. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 9 | DOC_007_RCHUNK_014 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0040 | Vulnerabilidades no resueltas | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | La necesidad de solicitar más evidencias sobre las vulnerabilidades puede indicar que no se han resuelto adecuadamente. | la Interventoría, el 28/08/2025, solicitó más evidencias sobre las vulnerabilidades. | Asegurar que se realicen pruebas adicionales y se cierren todas las vulnerabilidades identificadas. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 2 | DOC_007_RCHUNK_002 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0059 | Vulnerabilidades no abordadas | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | Riesgo de seguridad si las vulnerabilidades identificadas no son tratadas adecuadamente. | Informe prueba de penetración Pen-test: Se propone sesión para el 3/09/2025 con el fin de revisar el alcance y riesgos de la ejecución de las actividades. | Realizar la sesión programada y asegurar que se implementen las recomendaciones del informe de penetración. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 5 | DOC_007_RCHUNK_008 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0067 | Acceso público a cuentas de almacenamiento | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | El acceso público a las cuentas de almacenamiento puede comprometer la seguridad de la información. | se espera una reunión con COEM y Ciclic para determinar la estrategia para poder restringir el acceso público a las cuentas de almacenamiento. | Definir y ejecutar una estrategia de restricción de acceso a las cuentas de almacenamiento. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 7 | DOC_007_RCHUNK_011 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0070 | Falta de revisión de seguridad | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | Pendiente la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel, lo que puede comprometer la seguridad del proyecto. | sigue pendiente la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel por parte del director de la OSI. | Priorizar la revisión de la matriz RACI de Azure Sentinel para asegurar la implementación de las herramientas de seguridad. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 8 | DOC_007_RCHUNK_012 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0072 | Obligaciones de seguridad no asumidas | Seguridad | Alta | Media | 6 | Alto | Kyndryl no asume las obligaciones de administración y gestión de seguridad de las herramientas nativas de las nubes. | Kyndryl no asuman las obligaciones de administración y gestión de seguridad de las herramientas nativas de las nubes. | Asegurar que Kyndryl asuma las obligaciones de seguridad necesarias para el proyecto. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 8 | DOC_007_RCHUNK_012 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0068 | Incertidumbre en el alcance del contrato | Contractual | Media | Media | 4 | Medio | La inclusión de servicios adicionales al contrato puede generar confusiones sobre el alcance y costos. | el servicio de Observabilidad, que se estaría incluyendo como un adicional al contrato, podría estar incluido en el alcance actual. | Revisar y clarificar el alcance del contrato con la Interventoría. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 7 | DOC_007_RCHUNK_011 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0078 | Solicitud de modificación contractual | Contractual | Media | Media | 4 | Medio | La solicitud de modificación contractual puede afectar el alcance y los plazos del proyecto. | DIAN presentó una solicitud de modificación contractual a la UCP el 29/08/2025. | Evaluar el impacto de la modificación y gestionar la comunicación con DIAN. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 9 | DOC_007_RCHUNK_014 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0048 | Pendiente de validación del despliegue | Despliegues | Media | Media | 4 | Medio | Retrasos en la validación del despliegue a preproductivo pueden afectar el cronograma del proyecto. | Pendiente: validación del despliegue a preproductivo DIAN e Interventoría. | Acelerar el proceso de validación con DIAN e Interventoría para cumplir con el cronograma. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 4 | DOC_007_RCHUNK_006 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0050 | Falta de facturación | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | La falta de facturación puede afectar el flujo de caja del proyecto. | Febrero: Falta facturación en septiembre. | Establecer un seguimiento riguroso de la facturación para evitar problemas financieros. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 4 | DOC_007_RCHUNK_006 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0062 | Retraso en la facturación | Financiero | Media | Media | 4 | Medio | Posible retraso en el proceso de facturación de los informes de operación. | Se espera el proceso de facturación de los informes de operación de julio de 2025 en el mes de septiembre de 2025. | Monitorear el avance del proceso de facturación y establecer un cronograma claro. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 6 | DOC_007_RCHUNK_010 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0053 | Falta de firma de informe | Gobierno del Proyecto | Media | Media | 4 | Medio | Retraso en la firma de informes que puede afectar la continuidad del proyecto. | Falta firma de informe de actividades por parte de DIAN. | Coordinar con DIAN para obtener la firma del informe de actividades a la brevedad. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 4 | DOC_007_RCHUNK_007 | 2025-09-02 | 2025-09-02
RISK_0064 | Revisión de cambios solicitados | Gobierno del Proyecto | Media | Media | 4 | Medio | Revisión pendiente de la solicitud de cambio que puede afectar el avance del proyecto. | La DIAN solicita a la Interventoría revisar lo sucedido con la solicitud de cambio CHG0030852. | Realizar un seguimiento a la revisión de la solicitud de cambio y asegurar su resolución. | DOC_007 | INT_PC_AC_Acta Seguimiento Interventoria_20250902_.pdf | 6 | DOC_007_RCHUNK_010 | 2025-09-02 | 2025-09-02