Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_106

(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- Fecha de reunión: 27 de febrero de 2024

- Hora: 10:30 pm – 11:50 a.m.

- Lugar: Virtual vía MS Teams

- Asistentes:

DIAN:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Ángela Bustamante | Especialista Líder en Adquisiciones - UCP |
| Andrés Esteban Ordóñez | Director de Gestión de Fiscalización |
| Cecilia Rico Torres | Directora de Gestión de Impuestos |
| Claudia Patricia Marín Jaramillo | Directora de Gestión de Aduanas (e) |
| Guillermo Alberto Sinisterra Paz | Director de Analítica |
| Gustavo Alfredo Peralta Figueredo | Director de Gestión Jurídica |
| Johana Andrea Barragán | Asesora Dirección de Impuestos y Fiscalización DIAN |
| Julián David Medina Herrera | Director de Gestión de Innovación y Tecnología |
| Jhon Jairo Martínez Daza | Líder Programa DIAN 2.0 |
| Luz Nayibe López | Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto |
| Luzmila Romero Lancheros | Líder del proyecto de Interventoría - DIAN |
| Mariana del Pilar Muñoz Rincón | Coordinadora UCP |
| Tony Samir Peña Guzmán | Subdirector de Innovación y Proyectos – DIAN |

EY:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Andrés Cuadros | Interventoría: Coordinador Técnico de Interventoría |
| Carlos Quintero | Interventoría: Asesor jurídico de Interventoría |
| Patricia Patiño | Directora del servicio de Interventoría |
| Sebastián Puentes | Interventoría: Apoyo transversal de Interventoría |
| Valeria Garzón | Interventoría: Coordinador Técnico de Interventoría. |

- Desarrollo de la sesión:

  - Presentación estado proyectos - contratos objeto de Interventoría

    - DataR

La Interventoría realizó la presentación del estado del proyecto. El detalle de la ejecución se encuentra en la presentación de la sesión.

La Interventoría informó que el contrato del proyecto DataR (celebrado entre el Fondo DIAN para Colombia y el Consorcio M&Q – PWC – DATAR), según lo informado por el equipo de la DIGIT, se encuentra en revisión del proceso de terminación por mutuo acuerdo entre las partes.

El proyecto se encuentra en la fase de prestación de los servicios de gestión. El proyecto llegó a esta fase luego de superadas en el año 2023 las fases de habilitación de herramientas y diseño de procesos del DataR (repositorio único de datos), incluida la arquitectura requerida.

Dados los atrasos que se presentaron en las fases anteriores, fue necesario aplicar Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en relación con la habilitación de la arquitectura y la entrada en operación del DataR, para lo cual se realizó la conciliación respectiva con el Consorcio.

De acuerdo con el contrato, la siguiente etapa correspondía a la operación y gestión del DataR, a cargo del Consorcio. Esta etapa está dividida en dos componentes. (i) Un componente por demanda, que hace referencia a los requerimientos específicos que realiza la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) relacionados con la entrega de productos de datos: El Consorcio debe realizar una estimación de esfuerzo por requerimiento y, si la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) la aprueba, se pasa a la implementación del mismo. (ii) Un componente fijo, que está asociado con la administración, operación y actualización del DataR que se puso operativo.

En el componente por demanda, el 26 de septiembre de 2023 la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) le hizo el primer requerimiento de gestión datos al Consorcio, nombrado “Cifras de Recaudo”, el cual inició su implementación el 11 de diciembre de 2023 (luego de aprobada la estimación de esfuerzo), la cual contempla el diseño, la implementación y entrega de la solución. A su vez, el 15 de diciembre de 2023 la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) le hizo cinco (5) nuevos requerimientos de gestión datos al Consorcio. Es decir que en diciembre de 2023 el Consorcio debía continuar con el requerimiento cifras de recaudo e iniciar la gestión de los cinco (5) nuevos requerimientos, con el entendimiento detallado y la estimación de esfuerzo de cada uno.

A la fecha, la implementación del requerimiento cifras de recaudo está avanzando, con oportunidades de mejora por parte del Consorcio. Sin embargo, respecto de los otros cinco (5) requerimientos no se logró avanzar de manera significativa. Esto debido a que la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) realizó la solicitud el 15 de diciembre de 2023 y pasaron las semanas sin que el Consorcio entregara las estimaciones de esfuerzo de cada requerimiento; las fechas propuestas por el Consorcio para estas entregas no respondían a lo requerido por la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR). Se realizaron múltiples reuniones para que el Consorcio estableciera planes de acción que le permitieran cumplir con los tiempos esperados, pero esto tampoco se logró. Adicionalmente, la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y la Interventoría vieron siempre a las mismas personas del Consorcio atendiendo las reuniones de los cinco (5) requerimientos. Adicional al análisis de la Interventoría, el Consorcio también manifestó los problemas de capacidad y solicitaron a la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) que se priorizaran los requerimientos, lo cual no está establecido contractualmente.

En el componente fijo, que es la administración y gestión del DataR, el Consorcio también presenta falencias. Este es un servicio que se paga mensualmente, como se explicó en el último seguimiento ejecutivo, que tiene dependencia con el componente por demanda, es decir con las soluciones que se vayan poniendo en productivo en el DataR, y que corresponde a una actualización del diseño y la documentación y al monitoreo de la infraestructura. En el anterior seguimiento ejecutivo se explicó el riesgo asociado con el componente fijo, por lo cual la Interventoría recomendó considerar este tema en la modificación contractual con la DIAN y el Consorcio.

A la fecha han transcurrido cinco (5) meses desde la entrada en operación del DataR (del 19 de septiembre de 2023 al 18 de febrero de 2024), sobre los cuales solo se han logrado cerrar los dos (2) primeros meses porque aún se presenta documentación abierta (con observaciones) por parte del Consorcio.

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones, y como se manifestó en el último seguimiento ejecutivo, se procedió a gestionar un modificatorio, ajustando ANS y detallando obligaciones. Sin embargo, las recomendaciones no fueron totalmente aceptadas por el Consorcio y, por el contrario, las falencias relacionadas con la atención de los nuevos requerimientos persistieron.

Hitos logrados.

- El inicio de la implementación del requerimiento cifras de recaudo, para lo cual se han completado tres (3) sprints o ciclos de avance de los desarrollos, de catorce (14) que se tienen planeados, para completar la entrega el 11 de julio de 2024. La Interventoría tiene conocimiento de la negociación que viene realizando la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) con el Consorcio, dentro de la cual se contempla la entrega del requerimiento antes de la fecha planeada.

- La culminación de las sesiones de transferencia de conocimiento del Consorcio que se tenían planeadas.

Hitos pendientes:

- Completar, por parte del Consorcio, la implementación y entrega del requerimiento cifras de recaudo.

- Terminar, por parte del Consorcio, la documentación relacionada con el componente fijo. Como ya se mencionó, la documentación se ha completado para dos (2) de los cinco (5) meses de operación transcurridos a la fecha.

- Cierre de las fases activas del proyecto: prestación de los servicios de gestión (por demanda y fijos), transferencia de conocimiento y gestión y monitoreo.

La Interventoría notificó al Consorcio, a través de comunicaciones escritas y reuniones con la gerencia del proyecto y los representantes legales, acerca de las falencias en la calidad de los entregables, en el cumplimiento y cierre de los compromisos, en la comunicación con sus equipos de desarrollo, en la planeación y seguimiento a los ciclos de desarrollo. En respuesta, el Consorcio estableció planes de acción que tampoco fueron cumplidos.

La Interventoría explicó que se realizaron sesiones ejecutivas con la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y el Consorcio para conminar el cumplimiento de las obligaciones y que se lograra recomponer el contrato, de acuerdo con lo conversado en el último seguimiento ejecutivo con esta mesa (el 25 de octubre de 2024). En estas sesiones se buscaba que el equipo directivo del Consorcio tomara acciones de fondo sobre la ejecución del contrato, pero además establecer acuerdos de modificación al contrato, teniendo en cuenta las debilidades que se encontraron, por ejemplo: (i) en la definición de los ANS aplicables a la etapa de operación y (ii) dada la falta de detalle en las actividades de los componentes por demanda y fijo. Las partes avanzaron en un otrosí para modificar el contrato y establecer las acciones requeridas para conminar el cumplimiento de las obligaciones, con el objetivo de reaccionar de forma anticipada y no de forma reactiva al final de las entregas del Consorcio, como está establecido hoy en el contrato. Las mesas de trabajo para la negociación del otrosí tomaron más de tres meses, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Si bien se lograron acuerdos, en los temas álgidos de discusión como la mejora de los ANS definidos en la Solicitud de Propuestas (SdP) o la inclusión de nuevos ANS, no se llegó a un consenso.

La DIAN (DIGIT – Dirección y Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y la Interventoría también tomaron otras acciones para lograr que el proyecto retomara el ritmo, por ejemplo, buscando que la firma PWC (una de las partes del Consorcio) tomara control del contrato y diera solución a las falencias que se muestran en la presentación de este seguimiento, en relación con la gestión del proyecto, las debilidades en el equipo de trabajo y las múltiples solicitudes de cambio de la gerencia de proyecto.

Respecto al alcance, la Interventoría explicó que es necesario que el Consorcio cuente con la capacidad para atender los requerimientos que le hace la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR), sin limitaciones, como está establecido contractualmente, de manera que una vez la DIAN solicite requerimientos al Consorcio, este los analice y entregue una estimación de esfuerzo.

La Interventoría también resaltó las situaciones presentadas en calidad y oportunidad, como se muestra en la presentación (falta de completitud y alineación técnica de los entregables; deficiencias técnicas que impactan la operación y ejecución de los requerimientos; retrasos en el plan de implementación del requerimiento cifras de recaudo; retrasos en el inicio de cinco nuevos requerimientos), sobre lo cual envió notificaciones reiteradas al Consorcio y emitió los conceptos solicitados por la DIAN (DIGIT – Supervisión del contrato de Interventoría y Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR).

Se explicó que, como antecedentes, el proyecto ha tenido tres controles de cambio a las fechas planeadas inicialmente, como consecuencia de los atrasos del Consorcio. También fue necesario hacer un otrosí al contrato para formalizar acuerdos en la ejecución del proyecto y definiciones realizadas por la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR). Finalmente, se venía trabajando en un otrosí al contrato respecto del cual, como se explicó previamente, se lograron acuerdos con el Consorcio, pero no los acuerdos de fondo que se requerían. Este último otrosí quedó suspendido en relación con las decisiones que también se están tomando por mutuo acuerdo (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 – DataR y Consorcio).

La Interventoría recordó que el estado del proyecto, con el alto riesgo identificado en la ejecución del contrato, se viene presentado en los últimos seguimientos ejecutivos.

La Interventoría presentó los principales incumplimientos en la ejecución del proyecto (sobre los planes de acción, los servicios de gestión fijos y por demanda, la liberación de entregables), los cuales se encuentran analizados, documentados y han sido presentados a la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR).

También presentó el resumen de las comunicaciones enviadas al Consorcio (del requerimiento cifras de recaudo, pago del componente por demanda y en relación con los cinco (5) nuevos requerimientos de datos), en relación con las actividades en ejecución del proyecto sobre las cuales se ha realizado una micro gestión para el seguimiento.

Se presentaron las deducciones que se lograron conciliar con el Consorcio, en relación con los ANS incumplidos: puesta en producción y finalización de la implementación.

Se presentó la ejecución financiera del contrato, la cual refleja la ejecución del contrato por parte del Consorcio. La mayor parte de los desembolsos se presentaría en la fase de operación, en la que la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) haría requerimientos que debían ser atendidos por el Consorcio, con la estimación, diseño, desarrollo y entrega, para luego hacer el pago. A la fecha, se ha pagado el 10,21% y se tienen pagos planeados por ejecutar del 11,92% del valor total, una ejecución baja en un contrato que lleva más de año y medio de ejecución (la fecha de inicio es 14 de junio de 2022). La ejecución financiera en la operación dependía de la celeridad con la que el Consorcio atendiera los requerimientos por demanda de la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR), y desde la entrega de los nuevos requerimientos, el 15 de diciembre de 2023, a final de enero de 2024, el Consorcio no había realizado ninguna entrega.

Respecto al riesgo de ejecución del contrato, en el último seguimiento ejecutivo se presentó como “alto” y en esta ocasión pasa a “materializado”. Este riesgo ha llevado a la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) a plantear en mesas de trabajo con el Consorcio la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, conceptuada por la Interventoría en relación con lo que venía ocurriendo con el contrato. Las mesas de trabajo se siguen realizando, para establecer el punto de terminación del contrato, incluidos los componentes fijos y por demanda.

La Interventoría resaltó que, a diferencia del proyecto NSGA, todo lo que se ha pagado en el proyecto DataR corresponde a productos que van a poder ser usados por la DIAN. Es decir que, una vez terminado anticipadamente el contrato por mutuo acuerdo con el Consorcio, si es que así lo decide la DIAN, el repositorio único de datos (DataR) ya está aprovisionado, la arquitectura ya está aprovisionada y habilitada, por lo que los productos podrán ser utilizados por la Entidad o el nuevo contratista que tome la operación del DataR y comience a ejecutar los requerimientos que le realice la DIAN, sobre la arquitectura que ya quedó desplegada.

La Interventoría indicó que era importante documentar el análisis y los acuerdos que se establezcan en las mesas de trabajo en las que la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y el Consorcio están revisando la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo, incluyendo el alcance de los componentes fijo y por demanda (hasta dónde se va a entregar), con el informe de cierre que establece la documentación contractual, contemplando además los pagos pendientes del contrato.

El Director de Gestión de Fiscalización manifestó la preocupación que resulta en el cierre del proceso, lo que había sido advertido previamente, y plantea inquietudes acerca de los proyectos que continúan y de la labor de la Interventoría, en relación con el Programa de Modernización de la DIAN, de aquí en adelante, dado el cambio de paradigma de los sistemas estándar por los desarrollos in-house (o a la medida).

La Directora de la Interventoría explicó que hay otro contrato en curso, objeto de Interventoría, que es el de Multinube híbrida y entiende que el contrato de ese proyecto y el de Interventoría van a ser objeto de revisión, dados los cambios en la estrategia del Programa de Modernización.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que efectivamente deben revisar el contrato de la Interventoría porque los cambios afectan el alcance, con un impacto en su ejecución, dado que finalizarían labores en relación con el proyecto DataR. En relación con el proyecto de DataR expuso que, como lo comentaron con el Director General el día anterior en mesa directiva, van a revisar si lo que se busca es una cesión de contrato o una terminación por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las falencias en el contrato actual que se han identificado previamente con la Interventoría, las cuales no se han logrado subsanar porque las modificaciones contractuales que se querían realizar para contar con herramientas, en caso de requerir ejercer presión de cumplimiento sobre el Contratista, no fueron aceptadas por el Consorcio. Por lo anterior, en el caso de una sesión de contrato se tendrían los mismos riesgos.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología les recordó a los asistentes del seguimiento ejecutivo que conocen la estrategia de realizar desarrollos a la medida. El componente de DataR es de este tipo, pero al no contar con herramientas para presionar la entrega de los productos y al no contar con la capacidad requerida por parte del Consorcio, se vuelve una ejecución de alto riesgo, por lo que estarán evaluando las alternativas con la Dirección General, respecto de dar continuidad a través de una cesión del contrato o terminarlo. Una vez tomada la decisión, se revisará el contrato de Interventoría.

La Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto indicó que espera que todo esté muy bien documentado por si se presenta el requerimiento de un ente de control, quien preguntaría por qué se tomó más de año y medio (desde la fecha de inicio del contrato 14 de junio de 2022) para terminar un contrato cuando antes del primer año se podrían haber avizorado estas situaciones.

Adicionalmente, explicó que en sesiones anteriores del seguimiento ejecutivo se venía escalando el riesgo de ejecución del contrato de DataR, pero que desconoce qué no se ha podido resolver, manifiesta que no conoce ningún documento, ni ha tenido una reunión puntual para conocer los impactos, como sí ocurrió en su momento con el proyecto NSGA donde contó con más información.

Indica que a la fecha no conoce los informes de los incumplimientos, salvo las reuniones de seguimiento en donde hoy se presenta el riesgo materializado y que se realizaría una terminación (del contrato del proyecto DataR) por mutuo acuerdo. Le preocupan: (i) que las decisiones no se hayan tomado con oportunidad, (ii) los pagos con los soportes correspondientes, con la documentación que explique que los productos recibidos pueden ser de utilidad y que la Entidad los puede seguir trabajando, y (iii) revisar, técnicamente, si es posible la cesión para mitigar el impacto que se daría por terminar un contrato y volver a comenzar de cero.

La Directora de la Interventoría explicó que en abril de 2023 se realizaron sesiones en las que se expuso la situación del proyecto, presentando el análisis de la Interventoría a la Supervisión del contrato del proyecto DataR y la Supervisión del contrato del proyecto de Interventoría, notificando a la UCP y contando con su participación en las sesiones más complejas, e incluso se llegó a informar al Fondo DIAN de lo que estaba ocurriendo en la ejecución del contrato.

Luego expuso que durante la etapa inicial de diseño y habilitación de las herramientas se presentó la siguiente situación: había un hito de pago (cumplimiento del plan de puesta de producción del componente de Repositorio DataR), con ANS, que incluía la implementación de lo que en su momento se conocía como “herramientas complementarias”.

Por las definiciones propias de la gestión de datos de la Entidad y los análisis técnicos realizados por la DIGIT, se llegó a la conclusión que las herramientas complementarias no iban a ser adquiridas por la DIAN.

No se podía entonces declarar un incumplimiento ni aplicar el ANS porque si bien había atrasos, faltaban también las herramientas complementarias para que el Consorcio completara la entrada en operación del DataR; como lo manifestó el Consorcio, el cumplimiento de sus obligaciones dependía de la adquisición de las herramientas por parte de la DIAN.

Fue necesario gestionar un otrosí al contrato para dividir el hito de pago en tres (3) subhitos, independientes entre sí y cada con su ANS, de manera que el Consorcio no tuviera como excusa que el cumplimiento de sus demás obligaciones dependía de las herramientas complementarias. Tomó más de dos (2) meses la negociación del otrosí (firmado el 18 de julio de 2023). Una vez partido el hito, fue posible conminar el cumplimiento de las obligaciones y aplicar los ANS relacionados con los dos (2) subhitos incumplidos por el Consorcio.

En conclusión, la decisión de terminar el contrato no se había tomado porque han surgido situaciones que han requerido un análisis en relación con la responsabilidad de las dos partes (DIAN y Consorcio).

Posteriormente, ante las situaciones presentadas y contando con el compromiso del Consorcio, inició la etapa de operación, en la que la dinámica es distinta respecto de las fases anteriores (más documentales), y se esperaba que la situación cambiara para mejor en la prestación de los servicios y la entrega de soluciones. Pero no se logró que esto sucediera.

Ante lo expuesto, la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto preguntó por qué no se puede declarar el incumplimiento.

La Directora de la Interventoría explicó cómo es el proceso en esta etapa. La DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) solicita un requerimiento de gestión de datos (por demanda) al Consorcio y este debe analizarlo y entregar una estimación de esfuerzo (en horas de ejecución y costo) con un plan de implementación (con actividades y fechas de entrega). Si la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) aprueba la estimación y el plan, inicia la implementación del requerimiento.

Si se presentan incumplimientos respecto del plan, estos se pueden documentar y presentar con hechos fácticos. Sin embargo, antes de la entrega de la estimación por parte del Consorcio, el contrato no establece en cuánto tiempo deben realizarse las actividades previas y no establece herramientas para conminar el cumplimiento. En las reuniones de revisión con la UCP y el Consorcio fue claro que esos detalles no quedaron definidos en el contrato y que debían reglarse en el documento del modelo operativo, el cual no se estaba cumpliendo. Es complejo reglar algo que no está en el contrato y menos cuando ya se está en ejecución; adicionalmente, el Consorcio no aceptó reglar cosas que ya no le convenían.

Así, la dinámica de los últimos meses ha sido la de requerir el cumplimiento al Consorcio, obteniendo como respuesta que en el contrato no se establecen plazos para la entrega de la documentación previa a la estimación de esfuerzo, por lo que no se podía hablar de incumplimiento.

Así, a finales de enero de 2024 (cuando iniciaron las conversaciones entre la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y el Consorcio para la terminación anticipada del contrato) el Consorcio no había entregado la estimación de esfuerzo ni el plan de trabajo de los cinco (5) nuevos requerimientos de datos que solicitó la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) el 15 de diciembre de 2024; pero como el contrato no establece plazos para esas entregas, no se podía declarar el incumplimiento. Adicionalmente, el Consorcio solicitó que se le priorizaran los requerimientos porque no tenía capacidad para atenderlos todos al tiempo, lo cual no está establecido en el contrato de esa manera.

Parte de lo que se esperaba resolver con el otrosí era establecer los tiempos de entrega para esas actividades de análisis, entendimiento y entrega de la estimación de esfuerzo y plan de implementación, con ANS en función de la criticidad de los requerimientos, teniendo en cuenta que este es el punto de partida para la ejecución de los servicios por demanda. Esto no fue aceptado por el Consorcio, quienes manifestaron que no estaban de acuerdo con realizar estas modificaciones porque su propuesta fue basada en las condiciones del contrato actual.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que la dinámica del proyecto DataR es diferente del proyecto NSGA. En DataR no venían a instalar un software propio. En DataR se contrató una firma con base en el know-how que tenían, con conocimiento de las mejores herramientas que hay en el mercado, estrategias y arquitectura, de forma que la DIAN hiciera la adquisición de las herramientas para que ellos hicieran la implementación. En el transcurso del año pasado, el Director les explicó a los asistentes del seguimiento ejecutivo que un mal diseño en la arquitectura conllevaría a que al poco tiempo esta quedara obsoleta, y que la inversión de las herramientas fuera más costoso de lo estimado inicialmente. Al equipo le tomó un poco más de tiempo haciendo validaciones, desde el punto de vista funcional pero también de costos, para encontrar la solución con mayor beneficio para la DIAN. Por esto el proyecto tomó más tiempo en las etapas de diseño e implementación.

Con respecto a la preocupación manifestada por la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto, del posible requerimiento de un ente de control al terminar el contrato después de más de año y medio de ejecución y volver a comenzar, el Director de Gestión de Innovación y Tecnología puntualiza que no es así. El diseño de la arquitectura del DataR es bastante sólido, muy similar a la de la entidad visitada en México, acorde con las necesidades de la DIAN. Las herramientas que se están utilizando son de última generación y no corresponden a una compra adicional. Estas herramientas ya están implementadas y se están utilizando. Si se termina este contrato y comienza uno nuevo, no hay que iniciar de cero, sino que continuaría con la implementación de los requerimientos de datos.

La Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto indica que va a revisar el caso con su asesora de contratos, antes de tomar cualquier decisión, con un análisis como el que se hizo en su momento con el proyecto NSGA. Solicita a la DIGIT los informes de Interventoría y coordinar antes de dos semanas una mesa de trabajo para revisar la situación de este proyecto, incluida la UCP.

La Directora de Gestión de Impuestos preguntó acerca del impacto en la integración de bases de datos y los siguientes pasos. También explica que el Banco (Banco Interamericano de Desarrollo – BID) exige que lo pagado sea 100% utilizable por la DIAN.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que el porcentaje pagado al Consorcio corresponde a la documentación de diseño que se está utilizando. Adicionalmente, es conocida por el Asesor de Presidencia, quien ha mencionado que hay un muy buen avance.

Respecto de la implementación explica que las herramientas están en funcionamiento, incluidas las de gobierno de datos, lo que permite trabajar en requerimientos como el del RUT, el cual está avanzando sobre la plataforma, y otros que se gestionarán al interior de la DIAN. Es decir que no se va a comenzar de ceros, sea que se realice una terminación o una cesión del contrato actual, porque la plataforma ya está implementada. El objetivo de la fase operación del proyecto era que los activos de datos se llevaran de la plataforma actual a DataR, y no porque se termine el contrato la DIGIT va a parar o va a dejar de utilizar la herramienta. Todo lo que se ha pagado se está usando y está documentado. El roadmap va a seguir, a un ritmo más lento, pero va a seguir.

Directora de Gestión de Impuestos preguntó acerca de la migración del RUT, si es sobre la plataforma actual y luego se hará un desacoplamiento.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que el desacoplamiento se iba a hacer con el proyecto NSGT. Lo que se va a hacer con la nueva estrategia es llevar los datos necesarios para hacer la parte de analítica y devoluciones. Es decir que se va a continuar, pero a un ritmo más lento porque la DIGIT no cuenta con la misma cantidad de personas que se esperaba que el Consorcio hubiera asignado (que es el tema de capacidad expuesto por la Interventoría), ni con el expertise del mismo por lo que las personas se están capacitando, por medio de la transferencia de conocimiento que se ha venido realizando en el marco del proyecto.

La Asesora Dirección de Impuestos y Fiscalización DIAN preguntó: si se realiza la especificación detallada con las nuevas estructuras del registro, y estas estructuras requieren nuevos procesos de migración, ¿estos serían realizados por la DIGIT con la estructura que deja el proyecto DataR?

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología respondió que sí, no hay una nueva contratación, sí, los procesos de migración estarían todos a cargo de la DIGIT. Sin embargo, no es lo esperado para mejorar la velocidad y brindar las capacidades en términos de datos.

La Especialista Líder en Adquisiciones (Fondo DIAN) realizó la siguiente explicación. Las fases iniciales del proyecto, como la de entendimiento y diseño, han permitido que, a la fecha, como lo manifestó el Director de Gestión de Innovación y Tecnología, se cuente con un repositorio único de datos que va a permitir avanzar sobre bases sólidas, es decir que no se va a empezar de ceros, sobre lo cual ha sido insistente la UCP.

Respecto de la inquietud de por qué no se declara el incumplimiento, explicó que no hubo ni hay posibilidades. Cuando han preguntado acerca de los aspectos de incumplimiento materializado que pudieran llevar a la terminación del contrato y la aplicación de pólizas, la respuesta es que no hay. Lo que la Interventoría ha expuesto acerca del afinamiento de los requerimientos hace parte de las dinámicas de ejecución de los proyectos. La UCP advierte que las vulnerabilidades de la DIAN son altas y nunca se pudo declarar un incumplimiento. La UCP planteó la inquietud a la Interventoría de si se pueden materializar los hechos para declarar el incumplimiento y la respuesta ha sido que no.

Luego explicó que se avanzó en el análisis de la terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo porque no se cuenta con elementos desde ninguna circunstancia para decidir más allá. El Consorcio solicitó un plan de entrega de requerimientos para priorizar su entrega, respecto de lo cual la respuesta fue que eso no estaba contemplado así en el contrato. Adicionalmente, la Interventoría ha advertido acerca de la baja calidad de los productos elaborados por el Consorcio y de su falta de capacidad para atender los requerimientos por demanda a la velocidad requerida por la DIAN, por lo que no se alcanzarían a ejecutar todos los recursos en el tiempo que queda del contrato. Lograr la terminación permitiría mitigar el riesgo de incumplimiento del contrato.

Reitera que los “incumplimientos” presentados por la Interventoría en el seguimiento no son elementos que permitan declarar un incumplimiento del contrato por parte del Consorcio, y que es necesario tener en cuenta las vulnerabilidades de la DIAN (la no adquisición de las herramientas complementarias o entrega de una justificación relacionada con la no adquisición, antes de julio de 2023 según lo acordado en el otrosí 1 del contrato; así como debilidades de la documentación contractual relacionadas con la definición de ANS aplicables a la etapa de operación y en la falta de detalle en las actividades de los componentes por demanda y fijo) y el esquema de ejecución que se asumió cuando se firmó el contrato. No es que existieran incumplimientos que no se hubieran declarado, sino que no se tenían los elementos para declarar un incumplimiento, de acuerdo con lo revisado con la Interventoría, el supervisor del contrato y el Contratista.

Respecto de las inquietudes de qué pasará en adelante con el proyecto, explicó que para terminar un contrato se necesita: (i) el análisis interno del contrato, que se viene adelantando en mesas de trabajo con la DIGIT y la Interventoría, (ii) el análisis de la DIGIT que viene haciendo con el Consultor, para determinar las causales de la terminación por mutuo acuerdo, más allá de que las partes han convenido que es lo mejor, y (iii) el análisis de la UCP.

Explicó que adicionalmente la UCP ha venido revisando con la DIGIT cuáles son los siguientes pasos una vez se termine el contrato actual del proyecto DataR, incluido el análisis de la solidez de los productos recibidos y pagados y de su utilidad para la DIAN. También han analizado los siguientes pasos respecto del Programa de modernización, para lo cual la DIGIT viene elaborando tres documentos de manera simultánea, que serán acompañados por la UCP para confirmar que son elegibles y que permitan determinar el impacto en los demás contratos. Por lo anterior, el análisis se viene realizando de manera rigurosa.

Por otra parte, si hay una justificación de terminación por conveniencia para las partes (como se viene presentando) y el contrato actual no está acorde con la nueva estrategia de implementación del componente tres (3), los siguientes pasos deben estar alineados con esa justificación y con la nueva estrategia. Por lo anterior, la UCP ha presentado a la DIGIT las limitaciones respecto de la propuesta de financiación que se está elaborando.

Frente a la cesión del contrato, existen limitaciones desde el punto de vista jurídico que tendrían que ser analizados con la UCP, dadas las restricciones de la política del Banco, antes de que se tomen decisiones en ese sentido, la UCP solicita que se revise con la DIGIT este escenario.

La Directora de la Interventoría expresó que la Interventoría no puede dejar de informar los aspectos en la ejecución que desde el punto de vista técnico no se cumplieron por parte del Contratista. También explicó que las razones por las cuales no se puede hablar de incumplimientos contractuales no es porque el contratista haya cumplido, sino porque existen falencias en el contrato (presentadas en seguimientos ejecutivos previos, así como en los informes, comunicados y concetos de la Interventoría) que no permiten declarar un incumplimiento. No se puede declarar el incumplimiento no porque el Contratista esté ejecutando correctamente el proyecto y se hayan cumplido los compromisos actividades planeadas, sino porque el contrato no cuenta con las herramientas para declararlo en esta etapa en particular. En la etapa anterior sí se contaba con elementos, pero no fue posible por definiciones que hizo la DIAN, como se explicó previamente.

La DIAN (DIGIT – Dirección y Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) cuenta con la documentación del caso, con informes, conceptos y comunicados de la Interventoría, incluso desde abril de 2023, cuando se realizó una reunión, citada por la DIAN, en la que también se habló de la terminación del contrato.

La Interventoría puede participar en las mesas de trabajo planteadas por la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto, si así es requerido.

La Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto preguntó cuál es la recomendación de la Interventoría.

La Directora de la Interventoría indicó que se estaba trabajando en la modificación al contrato, en relación con los puntos que lograron acordarse con el Consorcio, sobre lo cual se venía haciendo seguimiento con la Interventoría y el Supervisor del contrato. Posteriormente, la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) notificó a la Interventoría que trasladó las conversaciones, directamente con el Consorcio hacia la terminación del contrato por mutuo acuerdo.  Dado lo anterior, la Interventoría entiende que ante una ejecución sin resultados por parte del Consorcio (han transcurrido tres (3) meses en los que no se ha podido avanzar con el Consorcio en cuanto a la gestión de la operación por demanda, más allá del requerimiento cifras de recaudo que presenta oportunidades de mejora) la terminación por mutuo acuerdo es una posición que puede tomar la DIAN.

También aclaró que la terminación por mutuo acuerdo no es una recomendación específica de la Interventoría. Sin embargo, la Interventoría sí ha conceptuado respecto a lo que está pasando con el contrato y a las acciones que no se han podido dar. Agregó que la Interventoría no ha sido parte de las sesiones de revisión (de la terminación por mutuo acuerdo) con el Contratista, y que se está conceptuando en relación con la información que le ha trasladado la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR).

Respecto al estado del contrato, lo que no se ha cumplido, los planes de acción y compromisos establecidos con el Consorcio están documentados por parte de la Interventoría.

Como se expuso en el anterior seguimiento ejecutivo, la Interventoría venía trabajando en pro del otrosí al contrato con la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) y el Consorcio, el cual no se alcanzó a cerrar porque se llegó a un punto de inflexión en la forma de pago de los servicios por demanda. El Consorcio interpretó de la documentación contractual que el pago de los requerimientos se podía hacer mensualmente, en función del avance en el diseño y la implementación; mientras que el concepto de la Interventoría, compartido por la DIAN (DIGIT – Dirección y Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR), es que el pago se realiza sobre entregables finales utilizables y aceptados, no sobre iteraciones o productos parciales. Esta situación fue escalada con la UCP. Las dos partes presentaron sus análisis respecto de la documentación contractual y la interpretación era distinta. Esta fue una de las consideraciones que llevó a la DIAN (DIGIT – Dirección y Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-025-2022 - DataR) a considerar la terminación del contrato.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología compartirá con la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto y su equipo la documentación de la Interventoría que se tiene al respecto.

    - Multinube híbrida - Lote 1:

La Interventoría informó que este es un contrato que ha presentado situaciones en la ejecución, pero con la estrategia de revisar los asuntos con el representante legal de Kyndryl, el Proveedor del Lote 1 del proyecto, se han planteado acciones y han venido cumpliendo.

La fase de ejecución presenta un atraso leve (de menos del 5%), relacionados con el cierre documental.

Las fases de operación y gestión se encuentran en ejecución conforme al plan.

Hitos logrados:

- Habilitación nube pública primaria (Azure) y secundaria (AWS).

- Diseño del centro de operación de la red (NOC), Fase II.

- Habilitación del NOC.

- Diseño de la bóveda de la información, Fase II.

Hitos pendientes:

- Habilitación de las herramientas de seguridad, para lo cual se cuenta con un plan de trabajo establecido y no representa un riesgo para la DIAN en relación con los tiempos.

- Habilitación DevSecOps y DataOps, que corresponden al framework y herramientas necesarias para el ciclo de desarrollo y para el ciclo de productos de datos.

- Toma de operación de aplicaciones (3 tomadas, 17 en proceso), sobre lo cual se viene haciendo un seguimiento detallado y un afinamiento del plan que se está estableciendo, con el análisis de la DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-030-2022 - Multinube) de cuáles aplicaciones están productivas y cuáles no.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que son entre 80 y 90 aplicaciones en total en la DIAN. Dentro del alcance del contrato de Multinube Lote 1 solo se contemplan las que hoy están en la nube. Es decir que todo lo que esté en tierra o en el Data Center está por fuera del alcance de este contrato.

A la fecha, Kyndryl ha tomado las aplicaciones de Factura Electrónica, PQRDS y Notificaciones Electrónicas.

- Actualización y cierre de diseños Fase II.

- Habilitación ITSM, la herramienta para gestión de servicios de TI: ServiceNow, que es la aplicación que ofertó Kyndryl. Tiene una alerta porque se están realizando definiciones respecto del licenciamiento, debido a que la estimación inicial quedó corta y se están revisando alternativas de optimización para establecer la cantidad requerida.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que hoy en día la DIAN utiliza la herramienta Aranda, a través de la cual se gestionan los PST para la solicitud y gestión de servicios de TI. Si bien ServiceNow es lo último en tecnología para mesas de ayuda, se cometió un error en la estimación de licencias. Esto se dio porque la forma de licenciamiento de Aranda es con usuarios concurrentes, es decir, que la DIAN tiene unas 130 licencias que, dependiendo de la persona que acceda a la herramienta, pueden llegar a un tope de 130 personas conectadas a la vez. Como no todo el tiempo las personas están en la herramienta, la cantidad de personas que la utilizan supera las 1.000. Lo que se está revisando con ServiceNow, cuya forma de licenciamiento no es de usuarios concurrentes sino de usuarios nombrados, es cómo disminuir la cantidad de licencias que se necesita adquirir para prestar por lo menos el mismo nivel de servicio que se tiene con Aranda y, de hecho, mejorarlo. La expectativa es mejorar la atención de los servicios de tecnología a toda la Entidad. Con el incremento de las 10.000 personas, la optimización del licenciamiento cobra aún más relevancia, así como el cambio de paradigma respecto de cómo se atienden los servicios de tecnología.

La Directora de la Interventoría explicó que, como lo mencionó previamente, se han presentado situaciones en el proyecto que se han venido gestionando con el apoyo del representante legal de Kyndryl. Por ejemplo, recientemente Kyndryl aumentó la capacidad del equipo para la construcción de los documentos que se están realizando, de afinamiento del diseño.

Hay otros temas que se continúan trabajando, como la falta de liderazgo y conocimiento técnico de algunos de los miembros del equipo, para lo cual se ha establecido un plan de trabajo al que se realiza seguimiento operativo y ejecutivo. Algunos de los compromisos de seguimiento gerencial no se han cumplido y se están escalando internamente para acelerar su solución. Adicionalmente, ha sido complicado que Kyndryl presente el rol de arquitecto de datos; los candidatos que han presentado o no cumplen con los requisitos contractuales o una vez aprobados se han tenido que retirar por motivos de fuerza mayor. No obstante, Kyndryl ha dispuesto del equipo de apoyo para atender las necesidades del proyecto en materia de arquitectura de datos.

Adicional a la documentación de las sesiones ejecutivas, la Interventoría ha enviado las comunicaciones relacionadas con los acuerdos que no han sido cumplidos, dejando trazabilidad del contrato en su ejecución.

Hace unas semanas se presentaron falencias en el servicio de sandboxing (un entorno aislado donde se ejecutan procesos de manera controlada, antes de su implementación en el resto del sistema), las cuales fueron superadas y se está a la espera del análisis de causa raíz por parte de Kyndryl y que se tomen las acciones pertinentes.

La DIAN (DIGIT - Supervisión del contrato de servicios de consultoría 92872-030-2022 - Multinube), Kyndryl y la Interventoría llevan más de dos (2) meses de trabajo arduo en conjunto para lograr el cierre de la actualización de los documentos de operación de la Multinube, lo que ha requerido un esfuerzo importante de todas las partes, con mesas de trabajo para mitigar los reprocesos en la revisión y ajustes.

El proyecto ha tenido controles de cambio al cronograma, en el que se han tenido que replantear fechas debido a los cambios que se han presentado con los otros PETD (Proyectos Estratégicos de Transformación Digital).

Se presentó la ejecución financiera del proyecto en dólares y en pesos, del 22,92% y 24,25%, respectivamente.

Será necesaria una revisión del contrato en relación con el impacto por la salida de los proyectos NSGA y DataR, por los movimientos de las fechas de los PETD y la nueva estrategia de la Entidad.

Respecto del riesgo de ejecución del proyecto, se presentan las siguientes situaciones:

- Adquisición de licencias para la operación del ServiceNow, como se expuso previamente.

- Dependencias de los terceros del Proveedor para resolución de incidentes.

- Desplazamiento en el tiempo de los proyectos PETD.

Como se ha presentado en seguimientos ejecutivos previos, este contrato tiene ANS por oportunidad y calidad de entregables y por operación, los cuales se revisan y concilian mes a mes con Kyndryl. Las deducciones van disminuyendo con el tiempo porque la intención es que el Proveedor mejore su ejecución y cumpla con los acuerdos establecidos por contrato, de tal forma que, en el futuro, no se tengan que aplicar ANS.

    - Multinube híbrida - Lote 2 y Lote 3

La Interventoría informó que los contratos de Lote 2 y Lote 3, objeto de Interventoría, hacen referencia a los consumos de las nubes primaria y secundaria, Azure y AWS, respectivamente.

El contrato para la nube primaria de Azure se tiene con el Proveedor Controles Empresariales. En este caso se hizo un primer aprovisionamiento que estaba previsto por contrato por valor de 4.438.631,00 USD. Dado que se realizó un consumo de más del 85%, fue necesario solicitar un segundo aprovisionamiento por valor de 1.980.786,57 USD.

El Director de Gestión de Innovación y Tecnología explicó que la modalidad de nube, a diferencia de lo que hoy en día se tiene con los demás sistemas de información, funciona diferente. En este caso lo que se consume se paga. Los cuatro (4) millones de dólares que ya se consumieron en aproximadamente año y medio, corresponden en su mayoría, por encima del 90%, a Factura Electrónica. Es importante entonces trabajar en la optimización del software de Factura Electrónica para que sea sostenible en el tiempo, más teniendo en cuenta que el consumo de la nube no ha considerado los PETD que estaban planeados y no entraron.

El contrato para la nube secundaria de AWS se tiene con el Proveedor Nuvu.

- Conclusiones y nuevos compromisos

| Conclusiones / Compromisos | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Enviar a la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto, Dra. Luz Nayibe López, la documentación de la Interventoría en relación con el proyecto DataR. | DIAN - DIGIT | 1/03/2023 |
| Coordinar con la Directora de Gestión Corporativa y Ordenadora del Gasto, Dra. Luz Nayibe López, mesas de trabajo para presentar la situación actual del contrato del proyecto DataR. | DIAN - DIGIT | 8/03/2023 |
| Coordinar con la UCP una reunión para exponer lo analizado frente a la cesión del contrato del proyecto DataR. | DIAN - DIGIT | 8/03/2023 |

Nota: La presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta Seguimiento_ejecutivo_PETD - 27FEB24 (Director General)-20240227.pptx

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

| Patricia Patiño Directora de Interventoría EY | Julián Medina Director de Innovación y Tecnología |
| --- | --- |