Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_115

(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- Fecha de reunión: 30 de abril de 2024

- Hora: 10:30 am – 11:50 a.m.

- Lugar: Virtual vía MS Teams

- Asistentes:

DIAN:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Ángela Bustamante | Especialista Líder en Adquisiciones - UCP |
| Andrés Esteban Ordóñez | Director de Gestión de Fiscalización |
| Cecilia Rico Torres | Directora de Gestión de Impuestos |
| Claudia Patricia Marín Jaramillo | Directora de Gestión de Aduanas (e) |
| Guillermo Alberto Sinisterra Paz | Director de Analítica |
| Gustavo Alfredo Peralta Figueredo | Director de Gestión Jurídica |
| Johana Andrea Barragán | Asesora Dirección de Impuestos y Fiscalización DIAN |
| Julián David Medina Herrera | Director de Gestión de Innovación y Tecnología |
| Luz Nayibe López | Directora de Gestión Corporativa Ordenadora del Gasto |
| Luzmila Romero Lancheros | Líder del Proyecto de Interventoría - DIAN |
| Mariana del Pilar Muñoz Rincón | Coordinadora UCP |
| Tony Samir Peña Guzmán | Subdirector de Innovación y Proyectos – DIAN |
| Juan Felipe Bernal Uribe | Asesor Aduanas |
| Jimena Yisel Reyes Asela | Asesora jurídica del despacho de la Dirección General |
| Marcela Múnera Rivera | Asesora de la Dirección de Gestión de Fiscalización |

EY:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto |
| --- | --- |
| Andrés Cuadros | Interventoría: Coordinador Técnico |
| Carlos Quintero | Interventoría: Asesor jurídico |
| Patricia Patiño | Directora de Interventoría |
| Valeria Garzón | Interventoría: Coordinador Técnico |
| Libardo Bueno | Representante Legal EY - Interventoría |

- Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - contratos objeto de Interventoría

Señala la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, que el propósito de la sesión del Comité Ejecutivo es presentar el seguimiento de los dos proyectos en ejecución y objeto de interventoría, DataR y Multinube híbrida.

# 5.1. DataR

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, realiza la presentación del estado del proyecto. El detalle de la ejecución se encuentra en la presentación de la sesión.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, recuerda a los miembros del Comité que, el contrato del proyecto DataR (celebrado entre el Fondo DIAN para Colombia y el Consorcio M&Q – PWC – DataR) está estructurado en 2 etapas: la primera es el diseño, implementación y puesta en producción del DataR y tenía una duración de 6 meses, por situaciones presentadas en la ejecución esta aumentó a 15 meses.

Esta primera etapa se culminó satisfactoriamente en septiembre de 2023 con 5 hitos ejecutados: Plan de proyecto, diseño detallado, validación de la integración inicial de fuentes de información, implementación de infraestructura y la implementación de pilotos. En esta etapa fue necesario realizar un otrosí al contrato para desvincular el alcance del componente de herramientas complementarias; las cuales son herramientas especializadas para gobierno y calidad de datos, conforme al análisis técnico realizado por la DIAN asociado a la pertinencia del costo - beneficio de adquirir dichas herramientas.

Al cierre de esta etapa quedaron pagados los 5 hitos ejecutados por valor de mil novecientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos colombianos ($1.943.865.000) (10%), sin incluir el hito “Implementación herramientas complementarias”, que no será ejecutado ni pagado; por valor de doscientos quince millones novecientos ochenta y cinco mil pesos colombianos ($215.985.000) (1,1%), ya que corresponde al otrosí mencionado anteriormente.

En el hito de implementación de la plataforma de esta primera etapa; la entrada en operación del DataR, se aplicaron 2 ANS (Cumplimiento fechas entrada en operación e Implementación de pilotos), debido a las demoras de la puesta en producción, lo que descontó del valor del contrato en septiembre de 2023, un total de ciento sesenta y cuatro millones setecientos veinte mil pesos colombianos ($164.720.000).

Se resalta que la implementación de esta primera etapa del contrato está en operación y disponible a la DIAN para cualquier iniciativa de datos que surja en cualquier momento; al respecto la interventoría emitió su concepto técnico. El director de la DGIT, Julián Medina, aclara que ya se está usando este producto.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, realiza las siguientes preguntas:

- ¿El producto se puede utilizar, pero si se cambia de plataforma se podría seguir usando en el sistema que se trabaja actual?

- ¿Qué recomienda la Interventoría frente al proceso que se ha dado frente al DataR?

A lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde:

- Actualmente, la plataforma tecnológica cuenta con una arquitectura sólida basada en los componentes de la nube de Azure, y si se cambia la plataforma pueden seguir usando esta infraestructura; eso sí manteniendo los componentes de Azure sobre la nube, para garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura, independientemente del consultor que realice desarrollos o si se realizan inhouse, se puede ajustar a las necesidades requeridas.

- Para responder esta pregunta, se pone en contexto:

La plataforma se dispone en producción en septiembre, y se inicia la fase 3 del contrato; con una dinámica diferente, que es la operación o prestación de servicios de gestión de datos sobre la plataforma, la cual contempla 2 grandes componentes:

- Servicios fijos: gestionar la plataforma productiva, monitorear y mantenerla operativa; los pagos se realizan de forma mensual sobre un informe y soporte detallado de actividades, para lo cual la Interventoría supervisa el cumplimiento de esta gestión para que la DIAN realice los pagos correspondientes.

- Servicios por demanda: sobre la plataforma la DIAN puede solicitar el desarrollo de requerimientos específicos al consultor, por ejemplo; como el actual “Cifras de Recaudo”, migración, calidad de datos o tareas específicas para el desarrollo de productos, este se paga por requerimiento ejecutado una vez se hayan hecho las entregas correspondientes a la DIAN del producto de datos en tiempo y calidad, sobre ambiente productivo, supervisados por la interventoría para el respectivo pago por requerimiento entregado a satisfacción.

Existe una relación directa entre los servicios fijos y los servicios por demanda, ya que sobre lo que se va dejando en productivo es sobre lo que se realiza gestión, monitoreo y mantenimiento; por esta razón la interventoría sugirió revisar con el Consorcio para que efectivamente lo que se paga mensual sea sobre lo que se va dejando en productivo, la interventoría recomendó que el primer pago de los servicios fijos se debía reconfigurar, lo que requeriría generar un otrosí, además para generar unos criterios y plazos en la entrega de los servicios por demanda.

Componente de Servicios Fijos: Se han ejecutado 5 meses y se han pagado 4 meses por valor de cuatrocientos treinta y cinco millones novecientos mil seiscientos ocho pesos colombianos ($ 435.900.608), está pendiente el pago del mes de febrero por ciento ocho millones novecientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y dos pesos colombianos ($108.975.152).

Se toma la decisión de suspender los servicios fijos desde el 19/02/2024 hasta no contar con soluciones de datos en ambiente productivo, entregadas por servicios por demanda.

En los 5 meses ejecutados el Consorcio hizo gestión, monitoreo, seguimiento de la arquitectura, análisis de requerimientos, actualizó documentos y entregables, la interventoría aprobó dichos cambios; también se evidenciaron importantes falencias que se socializaron con el Consorcio, pero que a la fecha no se han logrado remediar y que corresponde con otra de las causas por las que se suspendió este componente.

Componente de Servicios por demanda: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales solicita 5 requerimientos; la respuesta del Consorcio es que dichas peticiones deben realizarse con al menos 7 meses de antelación, dadas las dinámicas actuales de la DIAN esto no es posible, por lo que solo cuentan con el requerimiento activo de “Cifras de recaudo”.

Todo el componente de servicios por demanda tiene un presupuesto del 72,9% del valor del contrato, en este momento el Consorcio solo está trabajando el requerimiento denominado “Cifras de Recaudo”, por un valor de ochocientos sesenta y tres millones ciento catorce mil seiscientos pesos colombianos ($863.114.616) que es el 4.5% de ejecución del componente, el cual lleva el 41% de ejecutado que la DIAN ha recibido y aprobado, pero que solo se pueden llevar a productivo una vez se apruebe el 100% del requerimiento. El 33% está por iniciar y el resto del requerimiento se encuentra en ejecución y/o validación. La fecha final de entrega está para el 11 de Julio de 2024, a hoy se evidencia un riesgo de incumplimiento en la fecha pactada porque no se ha tenido la productividad de ejecución esperada.

También se presentan las principales situaciones relevantes con el requerimiento “Cifras de Recaudo”, donde se ha solicitado formalmente desde la Interventoría al Consorcio, los planes de acción inmediatos para evitar atrasos en la entrega inicial pactada para el 11 de julio de 2024, pero se sigue en la coyuntura de la ejecución del requerimiento, y aunque ha tenido un avance, persiste el riesgo de incumplimiento sin acciones inmediatas para darle atención por parte del Consorcio.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta: ¿qué alternativas recomienda la interventoría para poder solventar las situaciones presentadas?

A lo que responde la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, que se ha trabajado en el acompañamiento para formalizar un acuerdo mediante un Otrosí de las situaciones presentadas con relación a la suspensión de los servicios fijos.

El director de la DGIT, Julián Medina, aclara que las partes han venido trabajando en este documento y que se espera que se pueda cerrar cuanto antes para formalizar la situación.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta: ¿por qué a pesar de las circunstancias planteadas no se consideró la posibilidad de un incumplimiento del contrato?

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que, se han presentado diferentes atrasos en los planes de trabajo que el Consorcio ha establecido, pero a la fecha no existe un hecho puntual que el Consorcio no haya cumplido, dentro del marco del contrato establecido, ya que existen unos plazos para cada uno de los requerimientos solicitados.

A la fecha, sólo hay atrasos que generan alertamiento, pero no hay un incumplimiento en lo contractual. En cuanto a los servicios fijos, el contrato tiene definiciones generales, por lo que tampoco se podía especificar el incumplimiento, por lo que desde la interventoría se recomendó revisar y detallar las obligaciones en el marco contractual a través de un otrosí.

El Director de la DGIT, Julián Medina, comenta que, es importante recordar que en el comité pasado del 27 de febrero de 2024, se mencionó sobre el pronunciamiento de la interventoría, realizado a través de los comunicados a Consorcio CNS-0024-24 del 17 de enero de 2024 y CNS-0049-24 del 25 de enero de 2024, respecto a que los pagos a Consorcio se realizan contra la entrega a satisfacción de todo el requerimiento, diferente a la interpretación del Consorcio, la cual es que es un pago con respecto a un entregable o cada artefacto que van generando para crear un producto final.

Continúa la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, comentando que, la recomendación de la interventoría es terminar el otrosí que se está trabajando para formalizar estos temas en los que no hay la suficiente claridad. Pero en enero de 2024, por la posición del Consorcio que interpretó que los servicios por demanda debían pagarse en entregas/avances parciales mensuales, independientemente de si hay un producto terminado o no, la interventoría emitió concepto con la lectura del contrato que se debe pagar hasta el final, por lo que el Consorcio mencionó que no podría seguir ejecutando, ya que no es viable si deben esperar 7 meses para el pago.

Dado lo anterior, hay 4 escenarios planteados de continuación manteniendo las condiciones contractuales actuales y vigentes, continuación modificando las condiciones contractuales actuales y vigentes, cesión del contrato y terminación anticipada del contrato de mutuo acuerdo. la interventoría emitió los conceptos a solicitud de la DIAN con las alternativas para la cesión del contrato; CNS-0179-24 del 12 de marzo de 2024, suspensión del contrato; CNS-0165-24 del 5 de marzo de 2024, y la terminación por mutuo acuerdo; CNS-0101-24 del 12 de enero de 2024.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta, si de acuerdo con el año y medio ejecutado del contrato con el Consorcio, la interventoría ha identificado falencias en éste, ha hecho requerimientos, se ha documentado toda la información y se han ajustado algunos acuerdos de servicio, a la fecha sin mayor avance, ¿además de los escenarios planteados previamente, se han contemplado otros escenarios que puedan ser viables?

A lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que se ha hablado de la posibilidad de declarar un incumplimiento, pero la respuesta para este a la luz del contrato a hoy no hay forma de tenerlo. El Director de la DGIT, Julián Medina, menciona que, surgió además la inquietud ¿si se llega la fecha límite del 11/07/2024 y no ha cumplido se declara un incumplimiento al requerimiento o sería posible que esto diera para una terminación del contrato?, para lo cual la Interventoría aclaró que se declara incumplimiento al requerimiento.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, comenta que, adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta los riesgos; ya sean fiscales, disciplinarios o penales, en los conceptos emitidos por parte de la Interventoría, debido al valor de este contrato y la necesidad de no afectar la continuidad en el proceso de implementación del DataR, por ende, es importante estructurar criterios sólidos para que la DIAN pueda tomar una decisión informada sobre las diferentes alternativas que se tienen.

En cuanto a la cesión del contrato de DataR, esto no depende de la DIAN, sino únicamente de la firma, ya que son ellos quienes deben generar la solicitud, dado el caso que se decida la terminación por mutuo acuerdo, es una opción mucho más riesgosa ya que no es el mismo proceso que antes, en este proyecto si hay productos recibidos a satisfacción y pagados, pero mientras más pasa el tiempo el panorama se ve cada vez más cerrado y complicado.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, comenta que, el escenario inicial analizado con el equipo DIAN fue el de recomponer, ajustar y detallar la información contenida en el contrato, para esto se realizaron más de 18 sesiones durante 5 meses; desde octubre del 2023 hasta enero de 2024, allí las partes implicadas pusieron los puntos sobre la mesa, sin embargo, el Consorcio no cedió con varios puntos que la DIAN y la interventoría consideraban eran necesarios para la correcta ejecución del proyecto y que no se tuvieran que realizar pagos mensuales a requerimientos de más de 7 meses, sino, hacer el desembolso de producto terminado en el tiempo esperado por la entidad.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, comenta que, aunque llegó a la ejecución del contrato un poco después de que inicio, y debido a las dinámicas de este considera es normal tener que hacer cambios, pero a tal punto se ha llegado que hoy que se está pensando en una terminación del contrato, por ende, quisiera conocer los criterios para esta decisión, además saber si contemplaron la posibilidad de una cesión.

El Director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, advierte con preocupación que esta situación del contrato con DataR ya se había advertido en diferentes sesiones por la interventoría, en este tiempo no ha habido mejora y en este momento no se han tomado las decisiones pertinentes, por ello invita a conocer la posición desde la perspectiva de tecnología y de la interventoría para saber cuál podría ser la salida más adecuada.

El director de la DGIT, Julián Medina, comenta que este tema ya ha sido escalado y se ha trabajado con la UCP y con la Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, para saber qué decisión se tomará al respecto de los conceptos dados por la interventoría; pero antes se espera blindar todo el tema de servicios fijos por medio del otrosí y seguir avanzando en lo que se pueda; actualmente este proceso se está revisando con el Director de la DIAN y así tener en cuenta cada una de la aristas desde el punto de vista jurídico y contractual, de esta forma tener claro cuál puede ser la mejor decisión de cara a la modernización.

El director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, pregunta si en ese análisis “¿encontraron que la mejor opción es la cesión del contrato o cual sería la mejor alternativa para la Entidad en este momento?”.

El director de la DGIT, Julián Medina, responde que este tema, como se mencionó anteriormente, tiene diferentes posiciones que están siendo analizadas por la UCP, la Dirección de Gestión Corporativa, la Dirección de Innovación y Tecnología y la Interventoría, y a la fecha no hay una decisión.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, menciona que la DIAN y la interventora estudian la situación y analizan las posibilidades para decidir en términos operativos y jurídicos de la mejor forma. Antes, se emitieron documentos al Director de la DGIT que no se han devuelto, con unos interrogantes puntuales frente a las recomendaciones que ha hecho la interventoría frente a los riesgos y los escenarios para poder tomar la mejor decisión. Ya que la cesión del contrato también tiene riesgos, ya que debe acogerse el contrato tal y como está estructurado, que ya tiene complicaciones desde su estructuración. Esto implica que debería existir una firma que quisiera tomar el contrato y acogerse a los tiempos y expectativas.

En cuanto a la terminación del contrato se solicita que se ahonde más en los riesgos, ya que lo que más genera alerta son los productos ya recibidos y la necesidad de darles continuidad considerando que últimamente hay especial atención por parte de la Procuraduría y la Contraloría en los procesos de innovación, y los argumentos que se tienen actualmente no son contundentes para sustentar la terminación del contrato. Por ende, se solicita todas las posibilidades y argumentos, ya que no es cualquier decisión la que se está tomando y se deben tener elementos contundentes para la toma de decisiones y posibles requerimientos que puedan hacer en un futuro.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que este contrato a como está escrito el día de hoy no blinda a la DIAN, por ende, para garantizar que los riesgos de ejecución se reduzcan es necesario una modificación del contrato en los términos de componentes por demanda y componentes fijos, para ello, es necesario que el contratista acepte dichos cambios.

Actualmente se están presentando estas dificultades teniendo solo un requerimiento equivalente a un 4,5%, en caso de solicitar más requerimientos durante el año y medio que falta en el contrato se va a dar un incumplimiento, se van a aplicar unos ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios) y no se va a alcanzar a ejecutar los recursos del 72%.

Por último, en una sesión con el Consorcio se les explico todo este tema donde ellos por medio de un comunicado explicaron los tiempos que tienen para responder estos requerimientos, donde extrapolados al final del contrato alrededor de julio del 2025 no tienen cómo ejecutar en este tiempo.

El Director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, aclara que esta situación no es nueva, desde hace dos Comités ejecutivos se solicitó la revisión del contrato, que se analice la posibilidad de terminarlo porque los tiempos no encajan técnicamente, se le solicita a la interventoría las razones contundentes para terminar el contrato lo más informada posible; pero se insiste en realizar el otrosí,  por lo que reitera se debe buscar la oportunidad de una salida técnica con contundencia que deje satisfechos a todos.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta ¿por qué no se ha declarado incumplimiento considerando que por la conducta recurrente del Consorcio no llegarán a la fecha esperada con los productos finales?

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, comenta que, contractualmente, no se puede declarar un incumplimiento del atraso dado, ya que se tiene un requerimiento y aunque tiene atrasos no se puede declarar un incumplimiento de manera contundente, ya que no se ha cumplido la fecha final acordada de entrega.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta: “¿cuáles son las opciones que son viables y cuáles no?, ya que se espera llevar al Director las rutas con certeza sobre lo que se puede hacer, ya que hoy no hay claridad sobre la ruta a seguir”.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, menciona que una de las razones para la terminación del contrato fue que el Consorcio entendió que los pagos de los requerimientos debían hacerse mensualmente, pero en este proceso se les aclara que los desembolsos se hacen por producto terminado. Dado esto, el Consorcio es quien dice que no está de acuerdo con este proceso.

El director de la DGIT, Julián Medina, menciona que otro tema que se estaba negociando en el otrosí estaba relacionado con los ANS, ya en este momento se podía evidenciar situaciones donde tres meses antes se prevé que la fecha de entrega se puede correr dos meses más, esto genera un riesgo de no poder aplicar un ANS al Consorcio cuando llegue a la fecha de entrega, por ende, no se tienen herramientas para presionar y es lo que está sucediendo actualmente. Otro de los ANS que se esperaba poner, era acerca del tiempo de respuesta estimado para la ejecución de los requerimientos solicitados por parte de la DIAN. Al no existir dichos ANS que permitan exigirle al Consorcio, quienes tampoco han cedido; ya que saben que actualmente no cumplen y no lo aceptarán, esto ha sido importante porque no se ha podido negociar con el Consorcio sobre el componente por demanda.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta si “¿una de las dificultades presentadas ha sido por un mal entendimiento del proceso de pago y en este momento los atrasos se deben a un problema de flujo de caja?”

La interventoría dice que hasta el momento el Consorcio no lo ha mencionado, incluso el hito de producción terminó en septiembre y se hizo la facturación en enero porque el Consorcio no tenía la documentación lista, por lo que no se ven problemas de flujo de caja.

Lo difícil que mencionaron en las reuniones con el equipo directivo del Consorcio es que necesitan tiempos para preparar la capacidad del equipo que atiende y necesitan que la DIAN les entregue unos requerimientos priorizados, para todo esto se pueden demorar unos 7 meses, comunicó el Consorcio vía formal por correo.

La Especialista Líder en Adquisiciones – UCP, Ángela Bustamante, precisó que lo planteado sobre la mesa son predicciones a futuro y que, aunque hay argumentos técnicos que sustentan los atrasos y posibles incumplimientos del contrato; hoy, lo que dificulta el avance es encontrar los argumentos para sustentar el incumplimiento del contrato y blindar jurídicamente a la DIAN ante cualquier decisión que se adopte, en este orden de ideas, plantear que se advierta dicha situación durante dos meses, no da a lugar sino hasta que se materialice el incumplimiento del contrato.

No se mencionó un escenario adicional y es el de dar continuidad al contrato, que también se analizó, hay una clara diferencia en la interpretación en la forma de pagos, lo que puede complejizar la negociación y, aunque no depende de él, son factores que pueden interferir en la toma de decisiones.

Entonces, existe la terminación por mutuo acuerdo y la continuación del contrato, pero se requieren ajustes de fondo sobre cómo se viene ejecutando, si se plantean protocolos y condiciones aceptables para ambas partes, es posible continuar. Todos estos deben ser analizados desde la conveniencia para la Entidad en todos los aspectos: ejecución, riesgos jurídicos, riesgos contractuales y en la certeza de lograr el objetivo del contrato.

El primer análisis compartido a la DIAN estaba relacionado sobre las dificultades asociadas a la reformulación de la ruta crítica de lo que se requiere concretamente, y que si el mismo se adjudicara a otro se deberían hacer ajustes en las condiciones de ejecución respecto al cambio de la estrategia de la DIAN.

Por esto, el análisis que se hizo fue sobre la viabilidad de la terminación del contrato por mutuo acuerdo por situaciones exógenas pero que impactan el contrato. En ese momento se declara que es viable solo si existía acuerdo sobre este particular entre el consultor y la DIAN, junto con el concepto de la interventoría en su momento. La respuesta del consultor a este análisis es que estaba de acuerdo con la terminación por mutuo acuerdo.

Cuando durante las presentaciones se evidencia que hay falencias en la ejecución del contrato y se empieza a desviar la causa real de la terminación del contrato, si es por riesgo de incumplimiento o por que se necesita una estrategia distinta y mejorada de acuerdo con la situación actual de los sistemas misionales de la DIAN. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que esto blinda jurídicamente la DIAN con las decisiones que se vayan a tomar en este sentido.

Si la decisión es continuar, todos coinciden en que se deben hacer ajustes estructurales del contrato por la situación que se vive ahora y que incluye la revisión de las formas de pago entre otras.

Se hace la claridad ya que parece que las soluciones planteadas son únicamente por la ejecución del contrato y esto tiene otros aspectos a considerar.

La interventoría indica que los puntos planteados sobre la mesa de trabajo se han conversado con la supervisión del contrato y en las sesiones de seguimiento semanal con la DIAN, el último análisis mencionado no se conoce.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, menciona que se ha revisado con la supervisión del contrato, en el marco de los diferentes escenarios y los análisis de todos los impactos de esta reformulación. Deben tener el soporte y una información clara sobre los escenarios y los riesgos a los que habrá que someterse en cualquiera de las decisiones que se tomen.

La interventoría menciona que ya se exploró la continuidad con la modificación del contrato y no se logró, no porque no estuviera en el radar.

El director de la DGIT, Julián Medina, menciona no se ha hablado para cambiar la modalidad de pagos, por unos pagos recurrentes, blindando el tema con unos ANS que permitan tener garantía de que si empiezan a incumplir pues los pagos no se realizarán o tendrán alguna penalización.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, pregunta si en la exploración del escenario anterior, ¿además de los pagos, se revisaron cambios de metodología que permitieran que ellos cumplieran?

La interventoría responde que, en la primera exploración y en particular para los componentes por demanda, se revisó en las sesiones cómo poner una metodología que, además de exigir al consultor, también exija a la DIAN para que haya exigencias de lado a lado, entendiendo que era una negociación con la tranquilidad que las exigencias serían para ambas partes. La interventoría propuso al Consorcio, validando previamente con la DIAN, un nuevo modelo de operación para sus servicios con el ánimo de mejorar la ejecución.

La Directora de Gestión Corporativa, Luz Nayibe López, menciona que lo que resta es que la interventoría envíe los escenarios completos y además la viabilidad técnica, es claro que la interventoría ha planteado el escenario de terminación por mutuo acuerdo desde el inicio, el escenario de cesión y ahora una posibilidad de continuación con variación de metodología; bajo esos presupuestos y si pueda ser viable otro como, que terminemos este contrato acá e iniciemos otro que complemente.

Se requiere desde la interventoría, que técnicamente pueda complementar, con el entendimiento del objeto del contrato, el alcance o resultados que se querían obtener, bajo estos escenarios qué condiciones se deben dar para que la DIAN asuma un camino, con el análisis técnico y jurídico además y con un análisis muy fuerte de riesgos a la mayor brevedad porque está impactando, con eso plantearle claramente al Director  de la DIAN y tomar una decisión lo antes posible, ya que se considera que el tiempo está jugando en contra lo que también es un riesgo que no se puede seguir permitiendo.

El director de la DGIT, Julián Medina, indica que la DIAN debe tomar una posición, ya sea con el contrato, el alcance y los pagos, como se está se intuye que finalmente habrá incumplimiento. La segunda opción es replantear el contrato, los hitos, los tiempos, el alcance, los pagos para sentarse a negociar con este proveedor que no ha sido el mejor. La otra opción es basada en los cambios de alcance, tiempo y pagos buscar terminar el acuerdo u otro contrato, ya sea con el mismo proveedor, en el peor escenario, o ya sea con otro proveedor, en un escenario mejorado, replanteando las condiciones.

El director de Analítica, Guillermo Sinisterra, comenta que lo más importante es tomar la decisión más informada para blindar a la Entidad en consecuencias desde el punto de vista legal, pero también es muy importante definir cuál de todas las decisiones propuestas permiten llevar el proyecto a buen término de la manera más rápida. Entonces, aunque la interventoría no es quien toma la decisión, si se le solicita luces desde el punto de vista técnico y jurídico para llegar a una conclusión lo antes posible.

La interventoría comenta que se tienen claros todos los aspectos para emitir un concepto de si se continúa con o sin este proveedor.

El director de Gestión de Fiscalización menciona que muchas de las problemáticas de los proyectos de hoy, dependen de los sistemas misionales y corporativo de la DIAN (NSGA y NSGT) por ende, se debería evaluar si se continúa con la dinámica de este contrato, ya que no tiene sentido a su juicio, porque es la misma dinámica que se presentó con NSGA, donde el proveedor solicitó diferentes cosas de la DIAN hasta que se llegue a un incumplimiento mutuo, lo que se evidencia desde el inicio de este contrato.

El DataR se entiende que depende mucho de los sistemas misionales, en este sentido, la mejor opción es acabar el contrato y reformularlo con base en la nueva estrategia inhouse con algunos proveedores; con esta nueva estrategia, replantear la migración de datos y DataR, para volver a dejarlo en la mesa.

La interventoría cierra el tema con el compromiso del concepto para entregarlo lo más pronto posible, ya que se coincide con que cada día que pasa es un riesgo para la DIAN.

# 5.2. Multinube Híbrida

# 5.2.1.  Multinube híbrida - Lote 1:

El contrato de Multinube está dividido en dos grandes componentes, el primero está siendo ejecutado por el consultor Kyndryl, en la fase de ejecución presenta un atraso leve (atraso del 2%).

Los logros más importantes es que este es el operador más grande de la Multinube de la DIAN y ya empezó la operación de la gestión de las 20 aplicaciones esperadas, entre las más importantes están facturación electrónica, PQRDS, Remates Virtuales, Firma Electrónica y Escritorios Virtuales.

Durante la ejecución del proyecto se han evidenciado diferentes falencias con el contratista, sin embargo, las solicitudes o acciones que se han solicitado al consultor han sido atendidas.

Este contrato cuenta con ANS de calidad, ANS de tiempo y ANS por atención de incidentes; estos ANS se han negociado, ejecutado y descontado de las facturaciones mensuales.

Actualmente solo hay dos puntos importantes para mencionar:

- El primero con relación a la herramienta ITSM, con la cual se gestionan todos los servicios de tecnología, en este caso el consultor dispuso de la herramienta de ServiceNow para disponibilizar estos servicios. Con este tema la DIAN está en un proceso de evaluación con respecto al licenciamiento ya que con la proyección inicial de licencias no fue suficiente y requiere una revisión de detalle por parte de la DGIT para el licenciamiento especifico de ServiceNow.

Por ahora, todas las aplicaciones que han sido tomadas por Kyndryl se están gestionando desde ServiceNow de acuerdo con los criterios que se están estableciendo mientras se termina de hacer el análisis del licenciamiento y del costo beneficio que tiene que realizar la DIAN con relación a continuar con “ARANDA”, la aplicación actual de TI o hacer la migración a ServiceNow teniendo en cuenta la inversión adicional que se tiene que hacer para tener la cobertura total.

Es un punto que se ha seguido de manera detallada, no para declarar un incumplimiento, sino para hacer unas precisiones que debe tener la DIAN sobre la decisión que deben tomar sobre las licencias.

El director de la DGIT, Julián Medina, menciona que la razón por la que se está analizando a fondo el tema es porque el licenciamiento que se le había solicitado a Kyndryl estaba enmarcado en 115 licencias, pero, al momento de acabar el contrato la DIAN es quien debe seguir pagando estas licencias. Lo que sucede, es que este licenciamiento es insuficiente, por lo cual, no es pedirle más licenciamiento a Kyndryl, sino el costo que tiene que asumir la DIAN al momento de acabar el contrato, por ende, el análisis que se está haciendo es garantizar que al final del contrato se quede con la mejor herramienta, pero que a nivel de costo sea algo razonable para los servicios que presta la herramienta, allí está la razón para la demora en la toma de la decisión, sin embargo, todas las actividades contractuales se han cumplido a cabalidad.

La interventoría continúa:

- El segundo punto que fue revisado por la interventoría y ahora está en revisión por parte de Kyndryl está relacionado con algunas de las obligaciones que se tienen que cumplir con la herramienta de ServiceNow los cuales son:

  - Gobierno de nuevas versiones (releases).

  - Gestión de continuidad de servicio.

  - Gestión de disponibilidad de servicio.

  - Administración de contratos y procesos para la gestión de proveedores.

Estos son las 4 componentes en revisión para que puedan estar operativos, pero sobre esto ya hay un plan de acción establecido con Kyndryl para que se puedan ejecutar el 100%, la mayor parte de las funcionalidades de esta herramienta están habilitadas para el servicio de la DIAN.

- El otro punto con una desviación es por qué se están haciendo unas actualizaciones de los diseños de la Multinube que en primera instancia estaban muy en relación con prácticas de referencia y ahora en esta actualización están alineadas a las necesidades de la DIAN; en este momento, para terminar este hito de diseño, que además corresponde a un hito de pago, hace falta más o menos un 5% para dar por finalizada la actividad.

Durante la ejecución del contrato los pagos se han dado de acuerdo con lo que se ha establecido, existe un poco de rezago en la aprobación de los pagos, pero es por qué se debe hacer una conciliación de ANS y esto requiere unos aportes que es lo que ha demorado la facturación, sin embargo, se está dando en la dinámica esperada.

En este contrato se está revisando un posible otrosí al contrato, porque este contrato tiene una dependencia de la estrategia de los proyectos PETD, por lo que es necesario hacer una revisión con Kyndryl para actualizar el contrato en relación con las nuevas dinámicas y la nueva estrategia que se tiene de manera que los pagos fijos que se le hacen al consultor estén relaciones con la nueva estrategia. El análisis de este otrosí ya está en curso y se espera que para finales de mayo ya este formalizado.

# 5.2.2.  Multinube híbrida - Lote 2 y Lote 3

Las desviaciones dadas en lote 2 se deben a unas demoras en los hitos de pago, pero nada en ejecución que genere alerta en los contratos, pero se debe hacer una revisión de consumos por dependencias en los proyectos PETD y también se está haciendo una revisión de consumos por la entrada en operación de la facturación electrónica en los POS.

La alerta mostrada en lote 3 es porqué allí se ha tenido un bajo consumo de recursos de la nube y se está estableciendo un plan para identificar que otros servicios se pueden empezar a operar a través de esa nube.

En resumen, para estos 3 lotes no hay riesgos en la ejecución del cumplimiento contractual, las alertas mencionadas son más porque se deben tramitar otrosí a los contratos en el marco del cambio de la estrategia.

El director de la DGIT, Julián Medina, aclara que, en estos contratos de aprovisionamiento se busca aprovechar la formalización de la extensión del plazo para negociar la ampliación de los contratos en sí; aunque los contratos ya fueron analizados y está por escrito que en el de Lote 2 se tiene un periodo de gracia de dos años más para la ejecución de los recursos, se requiere gestionar para el de Lote 3 el tener el mismo periodo de gracia.

La interventoría manifiesta que los consultores no son perfectos, sin embargo, han atendido a las acciones que se les han solicitado con relación a la ejecución, en especial Kyndryl, quien es el contratista más grande de este contrato. Se aclara que este contrato cuenta con muchos ANS, lo que ha ayudado a que el consultor cumpla con los requerimientos después que se aplicaron los primeros ANS.

- Conclusiones y nuevos compromisos

| Conclusiones / Compromisos | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Crear un documento con los diferentes escenarios posibles para el contrato con el Consorcio donde se tenga una postura técnica y jurídica clara. | Interventoría | 14/05/2024 |

Nota: La presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta Seguimiento_ejecutivo_PETD - 30ABR24 (Director General)-2024.pptx

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir.

Firman:

| Patricia Patiño Directora de Interventoría EY | Julián Medina Director de Innovación y Tecnología |
| --- | --- |