Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_127

(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- Fecha de reunión: 09 de julio de 2024

- Hora: 2:30 pm – 3:45 p.m.

- Lugar: Presencial - Virtual vía MS Teams

- Asistentes:

DIAN:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Claudia Patricia Marín Jaramillo | Directora de Gestión de Aduanas | Presencial |
| Johana Andrea Barragán | Asesora Dirección de Impuestos | Presencial |
| Andrés Esteban Ordóñez | Director de Gestión de Fiscalización | Presencial |
| Guillermo Alberto Sinisterra Paz | Director de Gestión Estratégica y Analítica | Presencial |
| Julián David Medina Herrera | Director de Gestión de Innovación y Tecnología | Presencial |
| Tony Samir Peña Guzmán | Subdirector de Innovación y Proyectos – DIAN | Virtual |
| Gustavo Alfredo Peralta Figueredo | Director de Gestión Jurídica | Presencial |
| Mariana del Pilar Muñoz Rincón | Coordinadora de la UCP | Presencial |
| Ángela Bustamante | Especialista Líder en Adquisiciones – UCP | Virtual |
| Jimena Yisel Reyes Asela | Asesora jurídica del despacho de la Dirección General | Presencial |
| Luzmila Romero Lancheros | Líder del proyecto de Interventoría – DIAN | Virtual |
| Diana Lucila Muñoz Junco | Asesora jurídica del despacho de la DIGIT | Presencial |

EY:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Beatriz Carmona | Representante Legal EY - Interventoría | Presencial |
| Libardo Bueno | Representante Legal EY – Interventoría (saliente) | Presencial |
| Patricia Patiño | Directora de Interventoría | Presencial |
| Andrés Cuadros | Interventoría: Coordinador Técnico | Presencial |
| Paola Rodas | Interventoría: Coordinador Técnico. | Presencial |
| Carlos Quintero | Interventoría: Asesor jurídico | Presencial |
| Edwin Torres | Interventoría: Equipo Multinube | Presencial |
| Ingrid Vela | Interventoría: Equipo DataR | Virtual |
| Juan Castaño | Interventoría: actividades transversales | Virtual |

- Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - contratos objeto de Interventoría

Señala la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, que el propósito de la sesión del Comité Ejecutivo es informar el avance de los dos proyectos en ejecución y objeto de interventoría, Multinube híbrida y DataR.

  - Multinube híbrida

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, realiza la presentación del avance e hitos claves del proyecto. El detalle de la ejecución se encuentra en la presentación de la sesión.

# Recuerda la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, a los miembros del Comité que el contrato de Multinube Lote 1 está siendo ejecutado por Kyndryl, firma que hizo el diseño de la Multinube y actualmente se encuentra en la operación.

# Señala que el avance real de este contrato es del 67% de ejecución, contra un 69% planeado.

# Asimismo, refiere los logros desde la última sesión del comité ejecutivo, realizada el 30 de abril de 2024, así:

- Se culminó la actualización del diseño de la Multinube Híbrida, incluyendo el NOC, el DRP y los componentes de seguridad.

- Habilitación de la herramienta de gestión de la Multinube: KCMP.

# Estos logros están asociados a hitos de facturación y se encontraban en atraso en el último comité ejecutivo.

# Seguidamente, menciona las actividades pendientes del contrato:

- Sobre la habilitación de la herramienta ITSM (ServiceNow)

# Pendiente habilitar 4 de los 21 módulos (plan de terminación estimado al 23 de julio de 2024). Esta herramienta actualmente se encuentra en operación para la gestión de incidentes y requerimientos de las aplicaciones a cargo del proveedor de Multinube Lote 1 (Kyndryl).

# El Director de DGIT, Julián Medina, complementa indicando que el proveedor actualmente tiene el control de la operación de las herramientas: Factura electrónica, PQRS, entre otras.

# En adición a lo anterior, la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, ratifica que el contratista ya tomó la operación de estas herramientas y otras veinte (20) aplicaciones.

# La Asesora Dirección de Impuestos, Johana Barragán, y el Director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, preguntan ¿cuál es el valor del contrato de Multinube y de eso cuánto hoy se ha facturado, y hasta cuándo está el contrato?

# El Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, responde que el proyecto de Multinube, consta de tres (3) contratos, y explica a continuación los valores y la facturación correspondiente:

- Multinube Lote 1:  Gestión y aprovisionamiento de la Multinube con el proveedor Kyndryl, por la suma de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho novecientos setenta y cinco pesos colombianos con setenta y un centavos ($24.878.998.975,71) más dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD$2.138.046,46). A la fecha se han facturado:

- Siete mil quinientos veintinueve millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos veintiséis pesos colombianos y nueve centavos ($7.529.557.526, 9)

- Seiscientos setenta y seis mil seiscientos noventa y uno pesos colombianos y siete centavos (USD$ 676.691,7)

# Los otros dos contratos proveen los recursos de las nubes:

- Multinube Lote 2: Nube primaria Azure, con el proveedor Controles empresariales, por la suma de treinta y cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho dólares con cuarenta centavos (USD$34.934.628,40), de los cuales se han consumido cinco millones setecientos veintinueve mil novecientos dólares (USD$5.729.900), es decir 16.4%.

# El Director de DGIT, Julián Medina, aclara que, la aplicación de factura electrónica actualmente se encuentra generando consumo de este contrato.

La Asesora Dirección de Impuestos, Johana Barragán, aclara que, los consumos más importantes estaban previsto con la entrada de los sistemas misionales NSGT y NSGA, que hasta el momento no se están desarrollando, por ello pide revisar cuanto se está consumiendo de factura electrónica de este contrato, de acuerdo con la pregunta del Director de Gestión de Fiscalización, ya que, si bien es importante para conectar con los proyectos misionales, no debería ser el principal consumo del contrato.

El Director de DGIT, Julián Medina, aclara que, la DIAN cuenta con dos años posteriores a la terminación del contrato (noviembre 2027) para consumir la totalidad de los recursos.

- Multinube Lote 3: Nube secundaria AWS, con el proveedor Nuvu, por la suma de cinco millones setecientos mil sesenta y dos dólares (USD$5.700.062), de los cuales se han consumido seiscientos mil ochocientos veintidós dólares y noventa y cinco centavos (USD$600.822,95), es decir el 10.54%.

El Director de DGIT, Julián Medina, aclara que, para este contrato la DIAN debe consumir los recursos durante la vigencia de este.

El Director de DGIT y la Directora de Interventoría aclaran que los contratos tienen fecha de terminación noviembre del 2025.

# Una de las alertas que se han generado dentro de estos contratos es que se habían planeado en consumos y gestión con la entrada a la Multinube de los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (PETD); NSGA, NSGT, PDIS, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

# El Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, en relación con el punto anterior, aclara que para los servicios de gestión mensual del proyecto de Multinube Lote 1 se establecieron pagos fijos mensuales a Kyndryl igual durante todos los meses de operación y gestión hasta noviembre de 2025.

# Posteriormente, el modificatorio No.2 al contrato, estableció que estos servicios se pagarían de forma escalonada como se visualiza en la presentación del comité.

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, menciona que en este contrato se han aplicado niveles de servicio (ANS), que se han visto reflejados con las compensaciones correspondientes en la facturación mensual. A marzo de 2024 se han conciliado descuentos por valor de doscientos ochenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil ciento noventa y dos pesos colombianos con treinta y seis centavos ($289.618.192,36).

# Frente a las inquietudes generadas por el Director de gestión jurídica, Gustavo Peralta; respecto a que se refiere cada lote, el Director de la DGIT, Julián Medina, aclara que, como se ha comentado el proyecto de Multinube se divide en 3 lotes:

- Lote 1: Administra las nubes.

- Lote 2: Suministra los recursos de la nube primaria de Azure (Microsoft), que provee los servicios a la solución de factura electrónica y a los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (PETD).

- Lote 3: Suministra los recursos de la nube secundaria de AWS (Amazon).

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que para los contratos de Lote 2 y Lote 3 el riesgo está asociado con el consumo de la totalidad de los recursos, durante el periodo establecido para cada uno de los contratos.

# Para responder a las inquietudes de la Asesora de la Dirección de Impuestos, Johana Barragán, del Director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, y la Coordinadora de la UCP, Mariana Muñoz; el Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, aclara que, los contratos de Multinube se celebraron con los siguientes proveedores:

- Lote 1 con Kyndryl.

- Lote 2 con Controles Empresariales.

- Lote 3 con Nuvu.

# Actualmente, el mayor consumo de la nube de Azure está asociado a entrada en operación de factura electrónica.

# Sobre el diseño y habilitación del DRP

# El Director de DGIT, Julián Medina, aclara y recuerda que dentro del programa de modernización se concibió tener un DRP (Plan de Recuperación de Desastres), que le permite a la entidad, en caso de tener una caída de la data center principal por motivo de alguna catástrofe, contar con el respaldo que pueda recuperar los datos muy rápido y continuar con la operación. La solución presentada por el proveedor resulta muy costosa y se le ha pedido considerar otras alternativas.

# El Director de DGIT, Julián Medina, aclara que ese presupuesto debe estar distribuido para todos los servicios del contrato, pero se ha gastado bastante dinero únicamente en el tema de factura electrónica; solo el año pasado se consumieron cuatro millones de dólares (USD$4.000.000) en este servicio y genera la inquietud a futuro, pues subir NSGA y NSGT tendría un impacto fuerte en los recursos.

# El Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, menciona que el costo de estos DRP consta de un valor inicial de treinta y cinco mil dólares (USD$35.000) y posterior un valor mensual de cincuenta mil dólares (USD$50.000).

# La Asesora Dirección de Impuestos, Johana Barragán, manifiesta preocupación por el este tema, ya que el consumo de la Multinube estaba concebido principalmente para los sistemas misionales, que aún no han entrado en operación, y para lo cual surge la duda si los recursos son suficientes para el consumo que van a generar principalmente el Sistema de Gestión Tributaria.

# La Coordinadora de la UCP, Mariana Muñoz pregunta ¿Se debe hacer una renegociación comercial y lo que hay que estimar es el consumo?

# El Director de DGIT, Julián Medina, responde que sí, para esto hay que llegar a una renegociación de los acuerdos iniciales, no obstante, Microsoft no está tan abierto para el proceso, en el caso de AWS, si hay apertura para el proceso. El Director de DGIT hace énfasis en que para realizar cualquier negociación es indispensable primero tener una estrategia clara de cómo se llevaran a cabo los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (PETD).

# El Director de gestión Estratégica y Analítica, Guillermo Sinisterra, pregunta ¿se tenía previsto que todos los sistemas, incluyendo NSGA y NSGT, estarían sobre las nubes de Azure y AWS? A lo que el Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, aclara que estaban sí estaban previstos, específicamente sobre la nube primaria Azure, no en la nube AWS.

# Adicionalmente, pregunta si ¿hubo planeación de entrada de los sistemas?, a lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que efectivamente había una estrategia y unas fechas planeadas que dependían de la entrada en operación de los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (PETD).

# El Director de gestión jurídica, Gustavo Peralta, pregunta si la recomendación es revisar el contrato, ¿qué es revisarlo?, a lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que revisar el contrato es negociarlo otra vez, pero para ello es muy importante que la DIAN defina su nueva estrategia de puesta en operación de los Proyectos Estratégicos de Transformación Digital (PETD) y las fechas asociadas a esta.

El Director de DGIT, Julián Medina, comenta que actualmente se está haciendo una evaluación para llevar el sistema actual “MUISCA” a la nube, pero hacerlo inmediatamente pone en riesgo la operación de la DIAN, por ello es necesario hacer la migración paulatinamente y es parte de lo que la DIAN debe definir.

# La Coordinadora de la UCP, Mariana Muñoz, comenta que hay que tener una visión a largo plazo y, por lo que reitera, hay que hacer un nuevo acuerdo comercial a la luz de la nueva estrategia.

El Director de gestión jurídica, Gustavo Peralta, pregunta ¿si se tiene previsto como se consumirían los recursos disponibles de Azure que actualmente ascienden aproximadamente a veintinueve millones doscientos mil dólares (USD 29.200.000)?

El Director de DGIT, Julián Medina, responde que se está haciendo el cálculo de cuánto costaría poner operativo el sistema “Muisca” en la nube, incluyendo los servicios a implementar a futuro con DataR.

El Director de gestión estratégica y analítica, Guillermo Sinisterra, pregunta ¿cuánto es el consumo aproximadamente?, a lo que el Director de la DGIT, Julián Medina, responde que durante el primer año se consumieron aproximadamente 4 millones de dólares y este año el promedio de consumo es de USD 270.000 mensuales; el Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, apoya comentando que en mayo de 2024  se inició con el POS de Factura Electrónica, lo que hacía suponer que el consumo aumentaría significativamente, pero las cifras se mantuvieron estables debido a las optimizaciones que se realizan periódicamente en la DIAN.

# Sobre este punto El Director de la DGIT, Julián Medina, comenta que parte de la responsabilidad del contratista al administrar, es optimizar los recursos, por ende, cuando se encuentran situaciones donde consideran que el consumo es alto, Kyndryl emite un plan para reducir los consumos.

# Sobre el aprovisionamiento de ambientes preproductivos y productivos.

# El Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, mencionó que en el contrato de Multinube Lote 1, no se pueden realizar los aprovisionamientos relacionados con los proyectos NSGA, NSGT y PDIS en los ambientes de preproducción y producción, lo que afecta el pago de estos hitos al proveedor, hasta que no se defina la nueva estrategia y fechas de puesta en operación de estos.

# El Director de la DGIT, Julián Medina, aclara que se está manejando la negociación pensando en qué otros servicios se podrían llevar a la nube, así como la posible ampliación del tiempo más allá del 2025.

# El Director de gestión jurídica, Gustavo Peralta, pregunta si ¿en la negociación del contrato ya existe algo escrito? a lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que no. El Director de la DGIT, Julián Medina, complementa aclarando que todos los contratos son sumas globales y esto vuelve complejo definir el valor individual por servicios; por lo anterior desde hace 3 meses se han venido revisando con Kyndryl los valores de los hitos de pago y el su alcance contractual, lo que ha resultado un tanto complejo.

# Aclara que actualmente la entidad está realizando un RFI, de conocimiento de la UCP, no con sumas globales sino con valores por servicio, en temas de administración de nube, donde se establece, entre otros, cuánto cuesta administrar una base de datos, cuánto cuesta administrar una capa de seguridad, cuánto cuesta administrar los servidores, y demás servicios para tener más herramientas de negociación. Se espera que este ejercicio permita tener una base sobre la cual empezar a negociar.

  - DataR

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, realiza la presentación del avance e hitos claves del proyecto, recordando que este contrato trata del aprovisionamiento de la infraestructura para la gestión de datos de la DIAN. El detalle de la ejecución se encuentra en la presentación de la sesión.

Señala que la DIAN es propietaria de la infraestructura y del diseño del DataR, el cual se inició operación en producción en septiembre del 2023, cuando se completó la primera etapa de diseño, configuración y habilitación del DataR; en ese momento se realizó el pago correspondiente al Consorcio (PricewaterhouseCoopers y M&Q), y desde ese punto la DIAN puede darle uso de manera in-house o cómo lo consideren pertinente. Dado esto, se han empezado a hacer implementaciones desde el equipo de gestión de datos de la DIAN.

La segunda etapa es la operación, dividida en dos servicios:

- Servicios Fijos: Administración, gestión y mantenimiento de toda la infraestructura de datos. Por este concepto se hace un pago mensual fijo recurrente.

- Servicios por demanda: No tiene un valor fijo; la DIAN genera requerimientos de datos e información, el contratista estima un valor, la Interventoría avala el valor estimado por el contratista y una vez implementado se paga el requerimiento. Actualmente solo se tiene un requerimiento en ejecución denominado cifras de recaudo.

El Director de la DGIT, Julián Medina, aclara que, para calcular este valor previamente se creó una calculadora de acuerdo con las actividades que se desarrollan, en esfuerzo de tiempo y de personas, esta herramienta calcula el valor total del esfuerzo en horas. Se tienen dos herramientas, una realizada por el Consorcio y otra por la Interventoría, para hacer la comparación y validación correspondiente.

# Para dar respuesta a la pregunta del Director de gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez; respecto al valor del contrato el Coordinador Técnico de Interventoría, Andrés Cuadros, responde que el valor del contrato es de diecinueve mil doscientos cincuenta millones de pesos colombianos ($19.250.000.000), desglosados así:

- Repositorio único de datos y equipo clave por dos mil ciento cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta mil pesos colombianos ($2.159.850.000) de los cuales se han pagado mil novecientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos colombianos ($1.943.865.000).

- Servicios fijos un 15.9%, es decir, tres mil quinientos noventa y seis millones ciento ochenta mil pesos colombianos ($3.596.180.000) distribuidos en veintiocho (28) pagos mensuales de ciento ocho millones novecientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y dos pesos colombianos ($108.975.152) cada uno, de los cuales se han realizado cinco (5) pagos, un total de quinientos cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos sesenta pesos colombianos ($544.875.760) pagados.

- Servicios por demanda un 72.9%, es decir, catorce mil treinta y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro pesos colombianos ($14.038.845.744), que se facturan por horas/hombre por valor de ciento cuarenta y seis mil trecientos setenta pesos colombianos ($146.370), el requerimiento actual “cifras de recaudo” se estimó en 5.896,80 horas aproximadamente, o sea, ochocientos sesenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos colombianos ($863.114.616), de los cuales no se ha realizado el pago, ya que no se ha entregado a hoy.

En total se han pagado dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones setecientos cuarenta mil setecientos sesenta pesos colombianos ($2.488.740.760) de este contrato en total, que corresponde a los pagos mencionados, de repositorio único y equipo clave (punto 1) y servicios fijos (punto 2).

El Director de Gestión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, pregunta ¿qué se tiene actualmente en DataR? La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que, el DataR está configurado y habilitado, pero que, aparte de lo desarrollado por el consorcio no se tiene nada más, mientras pasa a producción el requerimiento que está en implementación.

# El Director de la DGIT, Julián Medina, complementa mencionando que internamente la DIAN ha implementado el uso del DataR con factura electrónica, y desde el sistema misional se procesan cifras de recaudo y la información de exógena, además todo lo que se tiene en el radar, se está migrando para uso interno del DataR y así aprovechar todas sus capacidades, ya que la infraestructura actual con la que se extraía la información se empezó a quedar corta.

La Asesora Dirección de Impuestos, Johana Barragán, pregunta si ¿factura electrónica está ahí? A lo que la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, responde que sí. El Director de la DGIT, Julián Medina, complementa mencionando, que los tableros que se visualizan en PowerBI se alimentan del DataR, además los procesos que realizan algunos Directores, como el Director de Gestión Estratégica y Analítica, Guillermo Sinisterra, también.

5.2.1. Propuesta de modificación al contrato:

La Directora de Interventoría señala que en comité anterior se informó sobre las situaciones presentadas en la ejecución del componente por demanda, por lo cual era necesario hacer la revisión del contrato para revisar criterios concretos del cumplimiento y no cumplimiento del contrato. Recordando a su vez, que en este Comité se decidió revisar de manera completa el Contrato de acuerdo con la realidad del mismo, ampliando la revisión contractual adelantada desde el año pasado. En este sentido, informa que actualmente se están realizando mesas de trabajo con el Consorcio durante las últimas cuatro (4) semanas, donde se han revisado los componentes técnicos, jurídicos y administrativos. El otrosí que se está planteando permitirá a la Interventoría y a la DIAN gestionar y llevar a cabo el contrato en tiempo y forma, para que a la DIAN se le entreguen en producción los productos de datos implementados en el DataR.

Dentro del modificatorio contractual planteado se espera detallar las actividades de los servicios fijos, definiendo reglas claras y tiempos frente a la prestación de los servicios por demanda, así como la incorporación a mejoras en los (Niveles de Servicio) ANS, con el fin de poder contar con elementos contractuales que permitieran a la Interventoria conminar al cumplimiento de las obligaciones por parte de la Interventoria.

5.2.1.1. Servicios Fijos

De igual manera, la Directora de Interventoría, Patricia Patiño, señala que en las mesas de trabajo se ha logrado revisar un detalle minucioso con el contratista de cuáles son las obligaciones específicas y en qué momento se deben cumplir, con relación a los componentes de:

- Gestión de la arquitectura de datos.

- Gestión de diseño

- Gestión de almacenamiento de datos y operaciones

- Gestión de seguridad de datos

- Soporte y mantenimiento

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, aclara que, el proceso para los servicios fijos consiste en que el contratista ejecute las actividades establecidas contractualmente previamente y genere un informe de evidencias, la Interventoría valida que efectivamente dichas actividades se hayan realizado durante el mes, y contra esto se realiza el pago. En las mesas de trabajo para acordar el modificatorio contractual se han detallado las actividades de los servicios fijos (que actualmente en el contrato solo se describen en un párrafo), así como su frecuencia en ejecución.

Una de las alertas comentadas en comités previos se relaciona con algunos niveles de servicio (ANS) que no estaban claros cómo debían ejecutarse, además, faltaban otros que la Interventoría recomendó y se revisaron con la DIAN. En las mesas de trabajo, se ha logrado aclarar los niveles de servicio (ANS) del contrato y e incluir unos nuevos.

5.2.1.2. Servicios por demanda

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, comenta que, en enero de este año 2024, la ejecución de los requerimientos por demanda presentó inconvenientes; como se informó en comité ejecutivo del 27 de febrero de 2024, además porque el Consorcio entendía que en el componente de servicios por demanda los pagos debían realizarse mensualmente por actividades que se realizaran independiente de si el requerimiento se había puesto en operación o no. Al respecto, en su momento, la Interventoría aclaró que el contrato establece que el pago se debía hacer cuando se entregara el producto de datos puesto operativo en producción para uso de la DIAN. Este fue el punto de discordia en las discusiones con el contratista, sin embargo, en las sesiones que se están realizando actualmente, este tema ya quedó aclarado, y se dejó documentado que los pagos se van a realizar únicamente cuando se tenga un producto final utilizable en el DataR.

Para acordar lo mencionado, se realizó la definición de producto utilizable, producto de datos que se encuentra en producción para el uso de la DIAN.

En las sesiones de trabajo, también se definió actualizar el modelo operativo, ya que otro tema que generó discusión en enero fue que, una vez la DIAN emitía un requerimiento, el contratista tomaba hasta dos meses para entregar la estimación, además del tiempo que demorara ejecutando el requerimiento; dado esto, se estableció un plazo de 2,5 semanas para la entrega de la estimación por parte del contratista.

Por último, también se están revisando los niveles de servicio (ANS), ajustando el de cumplimiento en tiempo de entrega del servicio por demanda.

Dado lo anterior, ya se tienen insumos definidos para modificar el contrato, se espera concluir estas mesas de trabajo en julio, y así, el área jurídica de la unidad ejecutora pueda redactar el otrosí según lo pactado en las mesas de trabajo. Una vez se firme el otrosí, se considera que el contrato queda con las herramientas para exigir su correcta ejecución.

El Director de la DGIT, Julián Medina, menciona que se llevaron a cabo diferentes mesas de trabajo incluso con el presidente del PwC para darle visibilidad al tema, dada la importancia estratégica de tener los datos para el tema de fiscalización, en noviembre de 2025. Reitera que la negociación ha sido muy compleja.

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, menciona que, el hecho de que la DIAN priorizara el tipo de requerimientos que va a hacerle al consorcio, hizo una gran diferencia en el proceso.

La actual representante Legal de EY, Beatriz Carmona, hace hincapié que durante el proceso de migración de datos se van a encontrar muchas dificultades, por ello, después de firmar el otrosí se debe hacer una vigilancia constante al Consorcio.

# La Coordinadora de la UCP, Mariana Muñoz, menciona que lo anterior ya establece reglas claras para poder gestionar el contrato.

5.2.2. Servicios por demanda – Requerimiento “Cifras de recaudo”:

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, continúa la presentación mencionando que, actualmente se está ejecutando el requerimiento de “cifras de recaudo”,  reitera que es un requerimiento bastante complejo, ya que incluye la generación de tableros de control que requieren no solo migración de datos, sino también calidad en los datos mostrados, está planeado para entregarse el 11/07/2024, pero esta entrega se encuentra atrasada; el contratista generó un plan de choque para entregar en septiembre, sin embargo, se cuenta con unos niveles de servicio (ANS), y si no se entrega el 11/07/2024 se le notificará al consorcio que se hará la aplicación correspondiente .

El Director de la DGIT, Julián Medina, aclara el alcance del requerimiento y la definición de los criterios de aceptación; la diferencia del sistema actual es que la información de recaudo se extrae directamente desde “MUISCA” en tiempo real.

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, muestra el avance del requerimiento según la presentación, y aclara que las Historias de Usuario entregadas para validación están en revisión de reglas de calidad y ese cruce de datos e información es bastante complejo, ya que, cada que se evidencia algún dato que no corresponde con la información que existe en productivo, se solicita al contratista revisar lo sucedido, y es donde los usuarios finales han tomado más tiempo para validar y depurar las reglas de calidad de datos.

- Conclusiones y nuevos compromisos

| Conclusiones / Compromisos | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| No se generaron compromisos en la sesión. | No aplica | No aplica |

Nota: La presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta Seguimiento_ejecutivo_PETD - 09JUL24 (Director General)-2024.pptx

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

| Patricia Patiño Directora de Interventoría EY | Julián Medina Director de Gestión de Innovación y Tecnología DIAN |
| --- | --- |