Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Proyectos Estratégicos de Transformación Digital

Proyecto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los Contratos de Transformación Digital en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN

ACTA DE REUNIONES No INT_145

(Reunión de seguimiento Ejecutivo)

- Fecha de reunión: 24 de octubre de 2024

- Hora: 3:15 p.m. – 4:00 p.m.

- Lugar: Presencial - Virtual vía MS Teams

- Asistentes:

DIAN:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Jairo Orlando Villabona Robayo | Director General | Presencial |
| Julián David Medina Herrera | Director de Gestión de Innovación y Tecnología | Presencial |
| Javier Avila Mahecha | Director de Gestión Estratégica y Analítica | Presencial |
| Gustavo Alfredo Peralta Figueredo | Director de Gestión Jurídica | Presencial |
| Álvaro Sanchez Uribe | Director de Gestión de Fiscalización | Presencial |
| Cecilia Rico Torres | Directora de Gestión de Impuestos | Presencial |
| Tony Samir Peña Guzmán | Subdirector de Innovación y Proyectos – DIAN | Presencial |
| Mariana del Pilar Muñoz Rincón | Coordinadora de la UCP | Presencial |
| Hugo Alcides Pérez Pinilla | Jefe Oficina de Seguridad de la Información | Presencial |
| Mónica Mantilla | Jefe del despacho de la Dirección General | Presencial |
| Ángela Bustamante | Especialista Líder en Adquisiciones – UCP | Presencial |
| Johana Andrea Barragán | Asesora Dirección Gestión de Impuestos | Presencial |
| Elda Francy Vargas | Abogada del despacho del director | Presencial |
| Diana Lucila Muñoz Junco | Asesora jurídica del despacho de la DGIT | Virtual |
| Luzmila Romero Lancheros | Líder del proyecto de Interventoría – DIAN | Presencial |
| Claudia Marín | Directora de Gestión de Aduanas – DIAN | Presencial |
| Daniela Mantilla | Despacho – DIAN | Presencial |

EY:

| Nombre y Apellido | Cargo / Rol dentro del Proyecto | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Patricia Patiño | Directora de Interventoría | Presencial |
| Andrés Cuadros | Interventoría: Coordinador Técnico | Presencial |
| Paola Rodas | Interventoría: Coordinador Técnico | Virtual |

- Desarrollo de la sesión:

Presentación estado proyectos - Contratos objeto de Interventoría

# 5.1.  Estado general de la ejecución de los contratos

Señala la Directora de la interventoría, Patricia Patiño, que el propósito de la sesión del Comité Ejecutivo es presentar el seguimiento y avance de los dos proyectos en ejecución y objeto de interventoría, DataR y Multinube Híbrida.

    - Multinube híbrida

# La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, presenta el avance en la ejecución de los contratos con respecto al seguimiento del mes de septiembre de 2024:

Multinube Lote 1.

# El Coordinador técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros, informa que el presupuesto del contrato de Lote 1 está compuesto por un rubro en pesos colombianos de veinticuatro mil ochocientos setenta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos ($ 24.878.998.975,71) y otro rubro en dólares de dos millones ciento treinta y ocho mil cuarenta y seis dólares con cuarenta y seis centavos (USD$ 2.138.046,46), que en total corresponden a treinta y tres mil ochocientos dieciséis millones treinta y tres mil ciento setenta y ocho pesos con cincuenta y un centavo ($33.816.033.178,51), y que en este momento su ejecución de acuerdo con el plan de trabajo vigente es de un 60 % versus un 56 % en el mes de septiembre de 2024.

# En cuanto a la facturación se menciona, que el proveedor ha facturado en pesos colombianos diez mil novecientos treinta y cinco millones setenta mil treinta y ocho pesos con treinta centavos ($ 10.935.070.038,30), que corresponden al 43,95 % del valor del contrato en pesos, comparado con un 39,17% en el mes de septiembre de 2024. De igual forma se informa que la facturación en dólares a la fecha asciende a novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos dólares con treinta y cinco centavos (USD$ 982.432,35), correspondientes al 45,95 % del valor del contrato en dólares, comparado con un 41,15,85% pagado en el mes de septiembre de 2024.

# Se aclara que la diferencia entre el porcentaje de avance del proyecto (60%) y la ejecución presupuestal, tanto en pesos (43,95%) como en dólares (45,95%), se debe al tiempo del proceso de facturación posterior al cumplimiento de los hitos.

# La diferencia entre el valor porcentual ejecutado en pesos difiere del porcentaje de ejecución en dólares, debido a que durante la ejecución del contrato se han aplicado compensaciones o descuentos a las facturas en pesos por concepto de incumplimiento a algunos de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) como se establece contractualmente. A la fecha estas compensaciones ascienden a trescientos ocho millones doscientos doce mil cuarenta y tres pesos con setenta y un centavos ($ 308.212.043,71).

# Multinube Lote 2:

Continúa el Coordinador técnico, Andres Cuadros, informando que este contrato que ejecuta la firma Controles Empresariales S.A.S y que es el encargado de proveer los recursos de la nube primaria de Microsoft Azure, a la fecha presenta un valor pagado de ocho millones trescientos seis mil ciento cuarenta dólares con ochenta y cinco centavos (USD 8.306.140,85), correspondiente al 23,78% del valor total del contrato. Esta cifra no presenta variación con respecto al mes de septiembre de 2024. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 20 de septiembre es del 19.89% comparado con un 19,21% presentado en el mes de septiembre de 2024.

# El detalle del pago y del consumo en este proyecto se encuentra en la presentación de la sesión (slide 2).

# Multinube Lote 3.

# El Coordinador técnico, Andres Cuadros, informa que este contrato que ejecuta la firma NUVU y que es el encargado de proveer los recursos de la nube secundaria de Amazon Web Services (AWS), a la fecha presenta un valor pagado de un millón cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochenta y un mil dólares con noventa y seis centavos (USD 1.424.981,61), correspondiente al 25% del valor total del contrato. Esta cifra no presenta variación con respecto al mes de septiembre de 2024. El avance en el consumo acumulado de recursos con corte al 23 de septiembre es del 13,8% comparado con un 12,63% presentado en el mes de septiembre de 2024.

# El detalle del pago y del consumo en este proyecto se encuentra en la presentación de la sesión (slide 2).

    - DataR

La Directora de Interventoría, Patricia Patiño, informa que a la fecha no ha habido cambios en los valores facturados desde el último comité realizado en septiembre, ya que a la fecha no se ha entregado el requerimiento “Cifras de Recaudo” que hace parte del componente a demanda, y tampoco se ha realizado la reactivación del componente fijo, que depende de la entrega del requerimiento en curso. Para noviembre se espera movimiento presupuestal del componente por demanda con la entrega a satisfacción del primer requerimiento en curso, mencionado anteriormente.

  - Detalle ejecución proyectos

    - DataR

Patricia Patiño, Directora de interventoría, menciona el requerimiento en curso “Cifras de Recaudo”, ha presentado un avance significativo en el último mes, pasando de un 77% a un 90% y se espera que esté en producción el próximo 11/11/2024. El avance se ha debido principalmente al cumplimiento de las acciones y los planes establecidos en las mesas ejecutivas citadas por parte de la Interventoría y la DIAN, con los representantes legales del Consorcio.

En cuanto a los nuevos requerimientos de migración de datos solicitados por la DIAN, se informa que, en las sesiones de trabajo con participación de la DIAN, la Interventoría y el contratista, se ha logrado acordar la herramienta de estimación (calculadora) que establece las variables para estimar el valor de estos nuevos requerimientos. Si bien esto ya se había realizado en fases anteriores, se debió ajustar, dada la tipología de los nuevos requerimientos. En esos acuerdos se logró a través de la nueva herramienta una disminución del valor inicialmente estimado por el contratista, en un 62%, así como el tiempo de ejecución de 5,5 a 3,45 meses.

De otra parte, se informa que ya se ha firmado el otrosí No. 2 al contrato, que formaliza todos los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo, sobre diferentes aspectos de la ejecución.

El Director de la DGIT, Julián Medina comenta que inicialmente se hará solicitud de dos (2) requerimientos, los cuales son evaluados y priorizados al interior de la DIAN, de acuerdo con las reuniones sostenidas con el Subdirector de Procesamiento de Datos, Daniel Rojas.  Posterior a esos requerimientos, se acordó con el contratista volver a revisar la herramienta de estimación para buscar nuevas eficiencias.

    - Multinube Lote 1

# El Coordinador Técnico de la Interventoría, Andrés Cuadros presenta el estado de la ejecución del contrato así:

# Se informa que, durante el mes de octubre, ya se culminó la implementación de los módulos pendientes de la herramienta ITSM (ServiceNow), quedando pendiente por parte de la Interventoría y la DIAN, la revisión y aprobación de la documentación.

# Se encuentra pendiente, la realización de la prueba de concepto del DRP (Plan de recuperación ante desastres) y el aprovisionamiento de los ambientes de los proyectos PDIS, NSGA y NSGT.

# Con respecto al DRP, El Director de la DGIT, Julián Medina, menciona que, una vez se realice la prueba de concepto, que solo incluye “Factura Electrónica” , es muy importante tomar una decisión respecto a la implementación que cubra todo el ecosistema de la DIAN, teniendo en cuenta el costo que ello representa (USD 40.000 aproximadamente) y las consideraciones de continuidad de negocio que en este momento se encuentran en evaluación al interior de la DIAN, en resumen, la relación costo/beneficio para la Entidad.

# Continúa el Coordinador técnico de la Interventoría, presentando el avance de la negociación con el Proveedor (Kyndryl) iniciada desde inicio de 2024, que incluye: i) la modificación de los pagos por gestión y operación a partir del mes de septiembre de 2024 y ii) reducción del presupuesto del valor del contrato. Se informa que, a la fecha, luego de varias propuestas y contrapropuestas, la DIAN envió a Kyndryl la última versión que se encuentra en evaluación por parte del proveedor. Esta propuesta incluye: i) pagos por gestión y operación, basados en el consumo de las nubes primaria y secundaria, y ii) inclusión de servicios con alcance enmarcado dentro del objeto contractual, en el entendido que no se ejecutarían recursos por reducción de los pagos por gestión y el no aprovisionamiento de los proyectos PETD (NSGA, PDIS y NSGT). Esta propuesta parte de las condiciones actuales del contrato con finalización en noviembre de 2025, sin considerar una posible ampliación del plazo del contrato de préstamo con el BID, que aún se encuentra en trámite.

# El valor aproximado de los recursos que no se ejecutarían asciende a: cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000) más trescientos cincuenta mil dólares (USD 350.000).

# El detalle del estado de ejecución por cada una de las fases del proyecto se encuentra en presentación de la sesión (slide 4)

    - Multinube Lote 2

# Andrés Cuadros, Coordinador Técnico de la Interventoría, menciona que, como se informó en el comité del mes de septiembre, existe el riesgo de no ejecutar la totalidad de los recursos del contrato (USD 34 millones), lo anterior teniendo en cuenta el consumo histórico y las proyecciones realizadas por la DIAN hasta abril de 2027, fecha límite establecida por el acuerdo MACC suscrito entre la DIAN y Microsoft, para la su utilización. El saldo que no se ejecutaría asciende a 13 millones de dólares, que corresponden al 39% del valor total del contrato. En ese sentido se han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (Controles Empresariales - COEM) para reducir el valor del contrato. Actualmente COEM se encuentra escalando el tema a nivel Directivo y Regional con Microsoft.

# Se aclara que todo lo anterior está basado en un escenario sin ampliación del plazo del crédito del BID.

    - Multinube Lote 3

# El coordinador técnico de Interventoría informa que este contrato presenta una situación similar al contrato de lote 2 en cuanto a la ejecución, ya que de los cinco millones setecientos mil dólares (USD$ 5.700.000) que representan el valor total del contrato, se proyecta que, a la fecha de finalización, es decir hasta noviembre de 2025, quedaría un saldo de aproximadamente de tres millones ochocientos mil dólares (USD 3.800.000) sin ejecutar, es decir, el 62% del valor total del contrato.

# Se han adelantado las sesiones de negociación con el proveedor (NUVU), que a la fecha presentan el siguiente panorama: en resumen: realizar el segundo aprovisionamiento (en abril 2025) con el valor proyectado a noviembre de 2025 y finalizar el contrato, previo acuerdo entre las partes.

# Nuevamente se aclara que la negociación con este proveedor se está adelantando en un escenario sin ampliación del plazo del crédito del BID

# El Director de Gestión de Fiscalización, Álvaro Sánchez Uribe y la asesora de la Dirección de Gestión de Impuestos, Johana Andrea Barragán, manifiestan su preocupación sobre subir aplicativos o servicios a la nube que no se encuentren “modernizados” teniendo en cuenta los costos y lo establecido en el programa de apoyo a la modernización de la DIAN. En ese sentido el Director de Innovación y Tecnología de la DIAN, Julián Medina, indica que es un tema que requiere constante evaluación al interior de la DIAN, teniendo en cuenta las condiciones y prioridades actualizadas de la operación y la modernización.

# 6. Conclusiones y nuevos compromisos

| Conclusiones / Compromisos | Responsable | Fecha de Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| No se generaron compromisos en la sesión. | No aplica | No aplica |

Nota: la presentación del Comité Ejecutivo hace parte integral del acta, la cual se puede revisar en la ruta Seguimiento_ejecutivo_PETD - 24OCT2024.pptx

Convocatoria a la próxima reunión: Por definir

Firman:

| Patricia Patiño Directora de Interventoría EY | Julián Medina Director de Gestión de Innovación y Tecnología |
| --- | --- |